## Sheet1
崇阳县2024年度市级财政衔接资金（第二批）项目计划表
填报单位（公章）： 单位：万元、人、年
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目建设地点 |  | 项目建设内容 及补助标准 | 项目预算总 投资 | 资金来源（计划） |  | 项目 规划 年度 | 项目归属 |  | 是否脱贫村提升工程 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 是否增加村集体经济收入 | 是否资产收益 | 群众参与和利益联结机制 | 年度总体目标 | 项目受益总人口数 | 其中直接受益人口数 | 项目主管单位 | 项目 负责人 | 联系电话 | 项目完成时间
[5 empty] | 乡镇 | 村 |  |  | 财政 衔接 资金 | 其他资金 |  | 解决"两不愁三保障"项目 | 巩固提升类项目
[8 empty] | 473.5 | 450 | 23.5
1 | 干坑沙沟水毁修复 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田配套设施 | 白霓镇 | 谭家村2组，5组 | 桨砌石块共长280米，砌石方580立方米，场地硬化85平方米及水管 | 19 | 19 | 0 | 2024 |  | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过沙沟修复确保村民财产安全 | 450 | 450 | 崇阳县农业农村局 | 艾新跃 | 15907110928 | 2024年12月底
2 | 道路拓宽和水毁河堤护砌 | 基础设施 | 配套设施项目 | 配套设施项目 | 白霓镇 | 纸棚村纸棚村二组至华山 | 2组至华山道路拓宽长4200米，拓宽2.5米，（挖机挖填土方约17300m³，啄木鸟碎石约480m³）修复水毁河堤石方护砌约100m³ | 17.8 | 15 | 2.8 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过道路拓宽及河堤修复，方便村民出行及农田灌溉 | 500 | 500 | 崇阳县农业农村局 | 蔡世明 | 13477782985 | 2024年12月底
3 | 晒谷场硬化 | 产业发展 | 农村公共服务 | 晒谷场 | 白霓镇 | 白霓村12组 | 新屋胡家晒谷场长60米、宽20米、厚0.15米，硬化路面长120米、宽3.5米、厚0.18米 | 15 | 15 | 0 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过晒谷场建设方便村民生产生活 | 250 | 250 | 崇阳县农业农村局 | 刘岱任 | 15972003999 | 2024年12月底
4 | 蔬菜基地晒场 | 产业发展 | 配套设施项目 | 蔬菜晒场 | 白霓镇 | 白霓村 | 蔬菜晒场长65米、宽35米，约2000平方米 | 19 | 19 | 0 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件，方便群众出行。 | 通过蔬菜晒场建设方便村民生产生活 | 350 | 350 | 崇阳县农业农村局 | 刘岱任 | 15972003999 | 2024年12月底
5 | 场地硬化及道路拓宽 | 产业发展 | 配套设施项目 | 晒谷场 | 白霓镇 | 严垅村2组 | 硬化晒谷场1400平方米，道路拓宽230平方米，旁边护砌，安排水沟。 | 15 | 15 | 0 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件和人居环境。 | 通过路基建设，方便基地运输及产业发展 | 350 | 350 | 崇阳县农业农村局 | 孙高勇 | 15997963103 | 2024年12月底
6 | 晒谷场硬化 | 产业发展 | 农村公共服务 | 晒谷场 | 白霓镇 | 严垅村4组 | 硬化晒谷场1100平方米，挖填平整场地 | 10 | 10 | 0 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件和人居环境。 | 通过路基建设，方便基地运输及产业发展 | 400 | 400 | 崇阳县农业农村局 | 孙高勇 | 15997963103 | 2024年12月底
7 | 河堤水渠维修 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 港口乡 | 小沙坪村 | 小沙坪村1、4、5、6、8、12组河堤护砌及水渠维修：河堤护砌总长度240m，其中三组长50m×高2.5m×宽0.8m；五组长50m×高3m×宽0.8m；十二组：长80m×高3m×宽0.8m。八组：长60m，高3.5m，宽1m；四、六组水渠维修长100m×宽1m×高2.5m， | 22 | 20 | 2 | 2024 |  | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，方便群众出行和防汛。 | 通过该项目的实施可保障80余户村民100余亩田地耕作，水渠建成后可保障260亩水田灌溉，为本村村民免受洪涝灾害，提高农作物产量提供保障。 | 800 | 450 | 崇阳县农业农村局 | 金时敏 | 18727820676 | 2024年12月底
8 | 5组下屋塘护砌 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 港口乡 | 北山村 | 护砌第一段长17.5米，宽1.15米，高1.2米加基础0.5米。第二段：长9米，宽1.2米，高1米加基础0.5米。土方开挖和回填600立方米 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，方便群众出行和防汛。 | 通过该项目的实施保障居民的安全及排水通畅。 | 280 | 280 | 崇阳县农业农村局 | 金建军 | 18934693567 | 2024年12月底
9 | 安全饮水巩固提升 | 巩固三保障 | 农村公共服务 | 安全饮水巩固提升 | 港口乡 | 石岭村 | 安装自来水管500米，购提升水泵一台及配套设备，水井维修。 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，解决群众饮水安全。 | 通过该项目的实施解决1组200多人口饮水安全问题。 | 200 | 200 | 崇阳县农业农村局 | 程锐超 | 15377153799 | 2024年12月底
10 | 渠道维修 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 港口乡 | 塘口村3组 | 长600米，高0.4米、宽0.4米。 | 10 | 10 | 0 | 2025 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，方便群众农田引水灌溉。 | 通过该项目的实施可保障300余亩田地耕作，为本村村民免受洪涝灾害，提高农作物产量提供保障。 | 300 | 200 | 崇阳县农业农村局 | 汪俊伟 | 18671504988 | 2024年12月底
11 | 新修河堤 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金塘镇 | 正源村2组 | 新修河堤长235米、均高2米、宽1米 | 13 | 13 | 0 | 2024 |  | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产条件。 | 通过新建河堤，保护农田，保障村民生产生活 | 240 | 200 | 崇阳县农业农村局 | 孙书军 | 18186536506 | 2024年12月底
12 | 新修排水渠道 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金塘镇 | 寒泉村3组 | 3组鹅公泉排水渠长550米，高0.5米、宽0.4米 | 10 | 10 | 0 | 2024 |  | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善农田引水灌溉。 | 通过改造修复水渠，改进提升农业产业灌溉能力，保障三组农田灌溉及洪涝灾害，促进农业产业发展 | 650 | 150 | 崇阳县农业农村局 | 叶国伟 | 13972843081 | 2024年12月底
13 | 安全饮水巩固提升 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 路口镇 | 长青村1组 | 新建蓄水池一个长22米宽8米高2.8米 | 20 | 10 | 10 | 2024 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，安全饮水得到巩固提升 | 解决1组安全饮水问题。 | 80 | 80 | 崇阳县农业农村局 | 廖宗进 | 15272748296 | 2024年12月底
14 | 新建晒谷场 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 晒谷场 | 路口镇 | 白羊村15组 | 新建1200平方厚0.18米晒谷场一个，挖填土方 | 12 | 12 | 0 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过对15组新建设晒谷场，及新增附属实施，方便组上群众生产生活 | 120 | 80 | 崇阳县农业农村局 | 钟俊发 | 17871131682 | 2024年12月底
15 | 新建晒谷场 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 晒谷场 | 路口镇 | 绿化村1组 | 晒谷场1000平方米硬化 | 8 | 8 | 0 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过对1组新建设晒谷场，及新增附属实施，方便组上群众生产生活 | 330 | 100 | 崇阳县农业农村局 | 徐兵飞 | 18371527053 | 2024年12月底
16 | 渠道维修 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青山镇 | 华陂村8组 | 长约572米，宽60CM，高60CM，清表、开槽;长217米,1米*80CM，三七砖砌体，清表、起槽；长153米，40CM，高40CM，清表、开槽; | 19 | 19 | 0 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善农田引水灌溉。 | 通过对八组引水水渠建设，保障群众农耕灌溉， | 400 | 250 | 崇阳县农业农村局 | 王猛 | 15872088913 | 2024年12月底
17 | 渠道维修 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青山镇 | 青山村 | 五六组沟渠修复长120米，两边浆砌石挡土墙高1.5米，均宽0.8米，沟底商砼浇筑宽0.8米 | 10.8 | 10 | 0.8 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过沟渠修复，方便排灌，为群众增产增收提供保障，同时工程实施时，带动周边农户务工，其中脱贫户3人以上。 | 353 | 136 | 崇阳县农业农村局 | 吴得胜 | 13476923119 | 2024年12月底
18 | 新建晒谷场 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 晒谷场 | 青山镇 | 塘桥村7、8组交界处 | 7组和8组交界处平整硬化900平方米晒谷场 | 10 | 10 | 0 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | （一）是改善了村民居住环境；（二）是从源头上保护了稻谷安全，又最大程度保障了农民种粮的粮食收益。 | 850 | 550 | 崇阳县农业农村局 | 甘景亮 | 13545585999 | 2024年12月底
19 | 道路硬化和晒谷场 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 晒谷场 | 青山镇 | 雷骆村 | 断头路及场地硬化662平方米，平整挖填土方 | 8 | 8 | 0 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过该项目实施能有效带动本村劳动力，促进村名增收，项目实施后，能方便周边群众出行。 | 450 | 200 | 崇阳县农业农村局 | 雷青 | 15872009568 | 2024年12月底
20 | 猕猴桃水果种植基地建设 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 沙坪镇 | 庙铺村 | 3组财家畈30亩猕猴桃水果种植基地建设 | 19 | 19 | 0 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过对猕猴桃水果种植基地建设，带动当地农户及脱贫户就业务工，壮大集体经济收入。 | 330 | 280 | 崇阳县农业农村局 | 龚火龙 | 15997936489 | 2024年12月底
21 | 塘堰维修护砌、场地平整硬化 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（晒谷场、塘堰、道路） | 沙坪镇 | 东关村4组 | 塘堤护砌、清淤、维修老水井一口、场地硬化3处及周边整治 | 19 | 19 | 0 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过塘堰维修护砌场地平整硬化，改善了农户农田的灌溉问题，提升群众人居环境。 | 800 | 800 | 崇阳县农业农村局 | 龚拥军 | 13036190777 | 2024年12月底
22 | 渠道维修 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 | 石城镇 | 石城社区 | 灌溉水渠维修长240米，宽0.5米，高1米。 | 11 | 10 | 1 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善农田引水灌溉。 | 通过维修灌溉水渠，保障粮食生产安全及产业发展。 | 800 | 500 | 崇阳县农业农村局 | 梅军 | 13387160312 | 2024年12月底
23 | 渠道整修加固 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石城镇 | 长坪村3组 | 水圳护砌240米，高2米，宽0.5米、抺底。 | 12 | 10 | 2 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善农田引水灌溉。 | 通过对水圳维修硬化，可有效解决排水难问题，确保三组100余亩良田不受水灾，确保水圳下游村民生命财产安全。 | 340 | 230 | 崇阳县农业农村局 | 邹初民 | 15272692991 | 2024年12月底
24 | 2口蓄水塘维修、清淤、维修溢洪口 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石城镇 | 花园村7.10组 | 1.7组蓄水塘塘堤加固长50米，宽4米、高2米，加固400立方米，塘泥清淤4亩，清淤均深1米，清淤2670立方米； 2.10组蓄水塘塘堤加固长100米，宽4米、高2米，加固800立方米，塘泥清淤20亩，清淤均深1米，清淤13340立方米。 | 11.9 | 10 | 1.9 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善农田引水灌溉。 | 通过对2当家塘维修清淤实现当家塘增收、灌溉的利用 | 900 | 400 | 崇阳县农业农村局 | 王志明 | 13886515287 | 2024年12月底
25 | 光伏电站扩容 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设（二期） | 石城镇 | 塔坳村 | 新增光伏发电45千瓦. | 19.5 | 18 | 1.5 | 2024 |  | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，增加集体经济收入。 | 通过光伏发电二期建设，增加村集体经济 | 1299 | 1299 | 塔坳村村委会 | 汪文军 | 13476886726 | 2024年12月底
26 | 挡土墙项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 石城镇 | 塔坳村 | 建设钢筋混凝土挡土墙长10m，高5米，宽0.8米 | 2 | 2 | 0 | 2024 |  | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过修建四组挡土墙项目，保障村民出行安全。 | 256 | 40 | 塔坳村村委会 | 汪文军 | 13476886726 | 2024年12月底
27 | 晒谷场硬化 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（晒谷场） | 石城镇 | 杨林村2组 | 硬化场地700平方米，挖土、平整等 | 8 | 7 | 1 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过硬化700平方米晒谷场，为群众生产生活。 | 235 | 235 | 崇阳县农业农村局 | 卢水明 | 15997963686 | 2024年12月底
28 | 村鱼塘堤坝浆砌硬化 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 | 石城镇 | 虎爪村 | 村集体鱼塘堤坝浆砌硬化长50米、高4米、下宽1.4米，上宽0.8米，塘底清淤，加宽硬化。 | 16 | 16 | 0 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，增加集体经济收入，改善农田引水灌溉。 | 通过对村集体鱼塘堤坝浆砌硬化，方便生活生产用水，同时提高村民收入。 | 350 | 260 | 崇阳县农业农村局 | 阴梁 | 15827908811 | 2024年12月底
29 | 新建光伏电站 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 天城镇 | 蛤蟆石村 | 新建光伏电站50千瓦，含变压器增容 | 20 | 20 |  | 2024 |  | 否 | 是 | 否 | 是 |  | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，增加集体经济收入。 | 通过新增光伏电站，增加村集体经济收入 | 2000 | 150 | 崇阳县农业农村局 | 晏军 | 15549911177 | 2024年12月底
30 | 新增光伏电站 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 天城镇 | 茅井村 | 新增光伏90千瓦 | 20 | 20 | 0 | 2024 |  | 否 |  | 否 | 是 |  | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过新增光伏电站，增加村集体经济收入 | 2300 | 2300 | 崇阳县农业农村局 | 高青军 | 15377188668 | 2024年12月底
31 | 产业路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 天城镇 | 下津村 | 下津六组公路硬化及护砌路面整修及铺沙石：硬化七处178米，计1200平方米，护砌长107.5米，高0.7米，宽0.2米， | 12 | 12 | 0 | 2024 |  | 否 |  | 否 | 是 |  | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过产业路硬化，方便群众生产生活 | 1250 | 223 | 崇阳县农业农村局 | 陈达义 | 13451090519 | 2024年12月底
32 | 新建晒谷场 | 产业发展 | 农村公共服务 | 晒谷场 | 天城镇 | 新塘岭村 | 硬化晒谷场300平方米 | 3 | 3 | 0 | 2024 |  | 否 |  | 否 | 是 |  | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过晒谷场硬化，方便群众生产生活 | 1100 | 200 | 崇阳县农业农村局 | 廖明良 | 13329993982 | 2024年12月底
33 | 道路拓宽 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 肖岭乡 | 泉陂村 | 道路拓宽全长1650米、路堤护砌300米、涵管安管铺设110米 | 19 | 19 | 0 | 2024 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 通过对四组、三组、、十组、十一组路面改造，方便村民出行生产 | 1700 | 900 | 崇阳县农业农村局 | 宋敬礼 | 13972830377 | 2024年12月底
34 | 刘家畈农田水沟护砌 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 铜钟乡 | 清水村11组 | 1、刘家畈农田水沟护砌长750米*高0.5米*宽0.4米（其中40米高0.7米，宽0.4米）合计161.2m³； | 15.5 | 15 | 0.5 | 2024 |  | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 改善群众生产生活，方便群众农田灌溉，带动产业发展。 | 650 | 350 | 崇阳县农业农村局 | 谭团西 | 18162497263 | 2024年12月底
35 | 咀上道路护砌 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路护砌 | 铜钟乡 | 铜钟村7组 | 1、咀上道路护砌长52.6米、高3.4米均宽1.2米 2、咀上道路护砌长32米、高1.2米、1米.小桥3座，维修1座。 | 13 | 13 | 0 | 2024 |  | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件，方便群众出行。 | 改善群众生产生活，方便群众安全出行，带动产业发展。 | 550 | 350 | 崇阳县农业农村局 | 黄坚豪 | 15272725972 | 2024年12月底
36 | 路堤挡土墙护砌 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 铜钟乡 | 在下村 | 挖沟槽并混凝土浇灌挡土墙长约115米，宽约1.2米,高约1.5米。砖砌墙并抹灰长约115米，高约0.4米。 | 5 | 5 | 0 | 2024 |  | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 保护路堤，方便群众灌溉耕种，减少撂荒田地，提升农作物产量 | 300 | 300 | 崇阳县农业农村局 | 饶雄伟 | 15272699852 | 2024年12月底
37 | 塘堤护砌 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 铜钟乡 | 独石村 | 刘家垅塘堤护砌长65m、宽0.8m、高2.5m | 5 | 5 | 0 | 2024 |  | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 群众参与和监督以及村民代表大会谋划，确定实施该项目工程，改善生产生活条件。 | 改善群众生产生活条件。 | 100 | 50 | 崇阳县农业农村局 | 陈达水 | 15007245098 | 2024年12月底