## Sheet1
崇阳县2024年度扶持村村集体经济资金项目完工情况公示表
崇阳县2024年度扶持村集体经济资金项目完工情况进行公示（明细如下）。如有异议，请从即日起10日内向我县农业农村局提出意见。
监督电话：0715-3395504；12317 | [21 empty] | 公示时间：2025年4月29日-5月9日
序号 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 联农带农机制 | 项目主管部门 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 验收时间 | 验收部门 | 已报账(支付)金额(万元) | 是否形成资产 | 直接受益人数 | 项目库类别 | 项目编号
1 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县肖岭乡星桥村三组发展新型农村集体经济 | 星桥村 | 60 | 50 | 50 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20240701 | 是 | 20240706 | 联合验收 | 50 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001164527576
2 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县沙坪镇古城村一组发展新型农村集体经济 | 古城村 | 20 | 20 | 20 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20241010 | 是 | 20241015 | 联合验收 | 20 | 是 | 53 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001164570726
3 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县沙坪镇古城村八组发展新型农村集体经济1 | 古城村 | 20 | 15 | 15 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20241010 | 是 | 20241030 | 联合验收 | 15 | 是 | 467 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001164571803
4 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县沙坪镇古城村八组发展新型农村集体经济2 | 古城村 | 20 | 15 | 15 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20241020 | 是 | 20241031 | 联合验收 | 15 | 是 | 266 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001164572398
5 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县白霓镇三溪村二组新建特色产业发展基地 | 三溪村 | 50 | 40 | 40 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20241030 | 是 | 20241105 | 联合验收 | 40 | 是 | 624 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001164574535
6 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县白霓镇三溪村一组中药材抚育 | 三溪村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20241030 | 是 | 20241105 | 联合验收 | 10 | 是 | 703 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001164575051
7 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县港口乡游家村7组（谢家湾）发展新型农村集体经济 | 游家村 | 70 | 50 | 50 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20240701 | 是 | 20240706 | 联合验收 | 50 | 是 | 147 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001164575568
8 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县路口镇金沙坪村八组发展新型农村集体经济 | 金沙坪村 | 50 | 50 | 50 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20241030 | 是 | 20241105 | 联合验收 | 50 | 是 | 140 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001164576804
9 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县路口镇棠棣村19组发展新型农村集体经济经济 | 棠棣村 | 50 | 50 | 50 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20241010 | 是 | 20241105 | 联合验收 | 50 | 是 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001164577936
10 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县金塘镇黄洋湾村六组发展新型农村集体经济 | 黄洋湾村 | 50 | 40 | 40 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20240701 | 是 | 20240706 | 联合验收 | 40 | 是 | 360 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001164579156
11 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县金塘镇黄洋湾村七组发展新型农村集体经济 | 黄洋湾村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20240701 | 是 | 20240706 | 联合验收 | 10 | 是 | 157 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001164579987
12 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县天城镇桂口村发展新型农村集体经济 | 桂口村 | 50 | 50 | 50 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20241010 | 是 | 20241013 | 联合验收 | 50 | 是 | 143 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001170859735
13 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县青山镇太平村发展新型农村集体经济 | 太平村 | 50 | 50 | 50 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20241010 | 是 | 20241013 | 联合验收 | 50 | 是 | 152 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001170866658
14 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县青山镇青山村发展新型农村集体经济 | 青山村 | 50 | 50 | 50 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20241010 | 是 | 20241013 | 联合验收 | 50 | 是 | 150 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001170872424
15 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年崇阳县天城镇陈河水村发展新型农村集体经济 | 陈河水村 | 50 | 50 | 50 | 完工 | 2024 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20240426 | 20240530 | 20241231 | 20240531 | 20241010 | 是 | 20241013 | 联合验收 | 50 | 是 | 153 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001170875691