附件1
崇阳县2026年度部级中药材（黄精）绿色高产高效行动项目绩效目标表

	转移支付名称
	中央财政农业生产发展资金

	省级财政部门
	湖北省财政厅
	省级主管部门
	湖北省农业农村厅
	作物类别
	经济作物提质增效推进县

	绩效
指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值

	
	产出指标
	数量指标
	示范区面积
	1050亩

	
	
	时效指标
	项目时间完成率
	100%

	
	
	成本指标
	项目区节本增效水平 
	5%以上

	
	效益指标
	经济效益指标
	项目区作物单产水平
	提高8%以上

	
	
	社会效益指标
	项目区集成推广农业绿色高产高效技术模式
	1套以上

	
	
	生态效益指标
	项目区病虫危害损失率
	5%以内

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	项目区农民群众满意度
	90%以上


[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28]

附件2
崇阳县2026年度部级中药材（黄精）绿色高产高效行动领导小组和技术小组

一、崇阳县中药材（黄精）绿色高产高效行动领导小组
组  长：程系鹏  县农业农村局局长
副组长：徐  鹏  崇阳县农业农村局副局长
        金  勋  县现代农业发展中心主任
    成  员：舒海啸  县土壤肥料工作站站长
吴超文  农产品质量安全监督管理股股长
陈二龙  县农业技术推广中心  正高级农艺师
汪德志  农业生态环境保护中心主任
[bookmark: _GoBack]程国俊  种植业股负责人   高级农艺师
领导小组下设办公室，在县现代农业发展中心，金勋同志任办公室主任。
二、崇阳县中药材（黄精）绿色高产高效行动技术小组
组  长：梅之南  华中农业大学植科院教授
成  员：丰胜求  华中农业大学植科院教授
刘元龙  华中农业大学植科院教授
徐  鹏  崇阳县农业农村局副局长
金  勋  县现代农业发展中心主任
舒海啸  县土壤肥料工作站站长
陈浩勤  县农业农村局高级农艺师
吴  文  县农业农村局高级农艺师
刘理军  县农业农村局中级农艺师
程海英  县农业农村局农艺师
熊银德  县农业农村局农艺师       
技术小组办公室设在县现代农业发展中心，由舒海啸同志任办公室主任。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]附件3
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]崇阳县2026年度部级中药材（黄精）绿色高产高效行动项目资金支出表
	填报单位：崇阳县农业农村局         负责人：舒海啸             联系人：刘理军                 联系电话：13972857055         

	项目支出内容
	项目资金
(万元)
	使用方式
	计划完成时间
	备注

	一、物化投入
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]用于黄精优质种子种苗补助
	18
	政府采购
	2026年9月
	

	
	用于购买有机肥及生物菌剂等补助
	60
	政府采购
	2026年9月
	

	
	用于购置绿色化防控物资补助
	15
	政府采购
	2026年9月
	

	
	用于购置安装水肥一体化设备补助
	65
	政府采购
	2026年10月
	

	
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]小   计
	158
	
	
	

	二、社会化服务投入
	用于智慧监控管理系统建设补助
	14
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]政府采购服务
	2026年11月
	

	
	用于制作标示牌补助
	2
	政府采购服务
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]2026年8月
	

	
	加工检测、资料审计及其他费用补助
	5
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]政府采购服务
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]2026年12月
	可根据实际需要从其他项调剂或追加

	
	十大楚药“崇阳黄精”品牌建设
	5
	政府采购服务
	2026年12月
	

	
	小   计
	26
	
	
	

	三、技术指导服务投入
	技术培训及现场观摩
	6
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]政府采购服务
	2026年12月
	

	
	专家技术服务指导
	10
	政府采购服务
	2026年12月
	

	
	小   计
	16
	
	
	

	合计
	200
	
	
	


注：本项目资金用于2026年度部级中药材（黄精）绿色高产高效行动，前两项补助资金之和占项目资金总额的比例不低于90%。属于政府采购管理范围的，按照政府采购相关规定执行。
附件4
崇阳县2026年度部级中药材（黄精）绿色高产高效
行动技术方案

承担单位： 崇阳县农业农村局
技术支撑单位：华中农业大学
2026年6月
一、项目总体目标
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38] 通过黄精绿色高产高效项目创建，在桂花林场建设1000亩核心示范基地，辐射带动青山镇、肖岭乡、港口乡等乡镇6000亩高产高效示范片。以品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产为内容，扶持龙头企业和合作社等重点市场主体，大力推行“合作社+示范区”“农业企业+示范区”“龙头企业＋合作社＋农户”等新型示范模式。推进订单生产，实现核心区100%订单种植，打造全产业链条，实现优产优销、优质优价。力争在“十五五”期间发展黄精种植面积20万亩，年综合产值突破30亿元，系统构建从种植、加工到品牌营销的全产业链体系，把崇阳建设成为“湖北道地药材产业之乡”“华中黄精产业大县”。
二、技术目标
1.示范推广多花黄精优质种苗，集成绿色高产高效生产技术模式3套：林下仿野生生态种植模式、连作障碍综合治理模式、农机农艺融合轻简模式。
2.依托桂花林场建设1000亩核心示范基地，青山镇、肖岭乡、港口乡等地示范带动6000亩。核心示范区良种覆盖率达到95%以上，单位面积化肥用量为零，农药用量低于当地平均水平20%以上，病虫害绿色防控全覆盖，病虫危害损失率控制在5%以内，亩平增效5%以上。
3.开展技术培训3—5场次，培训人员300余人次，召开技术现场会1—2场次，支持中药材种植主体10家以上，联农带农500人以上。同时，结合项目实施情况，编印黄精生产技术操作规程，编印技术资料3000余份向农户发放，服务对象农民群众满意度达到90%以上。
三、技术路线
以绿色发展为导向，以华中农业大学为总技术支撑，全程配合开展崇阳县黄精绿色高产高效创建行动，在全县开展以黄精“生态栽培、品质提升、模式集成”绿色高产高效标准化生产关键技术措施示范推广，推动全县黄精产业稳产保供、提质增效、转型升级，实现绿色高产高效持续发展。
四、技术内容
（一）示范推广优良种苗与品种
1.多花黄精优良种苗推广。 依托与高校科研院校合作建立的黄精种苗繁育基地，重点推广多花黄精（Polygonatum cyrtonema Hua）道地品种。优先选用生色泽鲜亮、芽眼饱满、无病虫害的植株根茎作为种源，每株带有1—2个顶芽，种苗单株重量以25 g以上为宜，伤口涂抹草木灰消毒后晾干备用。核心示范区良种覆盖率达到95%以上。
2.种苗处理关键技术。秋栽在9—10月。栽种前对种苗进行严格消毒杀菌处理，种苗根茎在栽种前用50%多菌灵可湿性粉剂500倍液浸泡5—10分钟，捞出晾干后栽种，有效预防种传病害。栽植时按行距30—35 cm、株距25—30 cm开穴，穴深4—6 cm，每穴放入1个根茎段且芽头需朝向光照充足的方向，覆土后稍加镇压并浇透定根水。
（二）示范高效种植新模式3套
1.林下仿野生生态种植模式。 依托桂花林场等天然林资源，优化乔木郁闭度控制在0.5—0.7，集成“清杂去劣—保水控草—定向培肥”生态管护技术。在种植前对林地林木进行筛选整理，伐除劣质多余的植株，剪除林间老枝、虫枝、病枝、弱枝，清除林下所有灌木杂草。先对林地进行20—40 cm深度的深翻，深耕沿山体等高线开展，按1.2 m带宽挖掘反坡状条阶，使条阶形成内低外高的形态，外侧高度保持10 cm，提升蓄水保土能力。采用块茎苗和自育种子苗相结合的长短期可持续经营方式。实现“不毁林、不争地、高品质”的生态种植目标。
2.连作障碍综合治理模式。 针对老龄化种植区根腐病多发及连作减产难题，集成“生物菌剂活化+土壤调理剂修复+轮作倒茬”组合拳。重点防控根腐病、地老虎啃食及真菌性病害，在黄精种植带外围开挖防虫沟，填充草木灰形成物理隔离带；在雨后喷洒木霉菌生物制剂抑制病原菌，严禁化学农药污染林地；发现病株立即挖除并撒施草木灰消毒。
3.农机农艺融合轻简模式。 筛选适配山地的微型开沟机、起垄机，降低人工成本。结合核心示范区建设，在平地引入水肥一体化智能灌溉系统。推广采用人工机械割草方式除草，确保黄精品质优质、绿色健康。
（三）示范推广高效种植新技术3项
1.集约化种苗繁育技术。 依托与科研院校合作建立的黄精种苗繁育基地，集成智能温控、精量播种等技术。种子繁育方面：采摘成熟的黑色多花黄精浆果，揉搓漂洗获得种子，自然晾干后进行沙藏处理；温度3℃—5℃、相对湿度50%—60%条件下储藏2个月后，使用500 mg/L萘乙酸、500 mg/L赤霉素、500倍液50%多菌灵的混合液（比例1∶1∶1）处理5小时，再湿藏3个月后播种，每亩撒播处理后的种子40 kg。根状茎繁育方面：选用1—2年生健康植株根茎，按标准切段消毒后栽植育苗。
2.水肥药一体化技术。 在核心示范区推广智能滴灌+有机肥替代系统。整地时选用充分腐熟并经无害化处理的有机肥，每亩施用量1吨作底肥。生长期间根据土壤墒情和黄精需肥规律，采用滴灌方式将水肥直接送达根系密集区。全面推广专用生物有机肥、复合微生物菌剂，严禁高毒高残农药进入药园。实现化肥施用量为零、灌溉效率提升30%以上。
3.病虫害绿色防控技术。坚持“预防为主、综合防治”原则。农业防治方面：选用抗病种苗，严格种苗消毒；科学整地作畦，确保排水顺畅；合理密植，保持通风透光。物理防治方面：布设黄板诱杀蚜虫等害虫，在林木稀疏地带安装杀虫灯诱杀鳞翅目成虫。生物防治方面：应用枯草芽孢杆菌等生防菌剂防治根腐病，喷洒木霉菌生物制剂抑制病原菌；采用生物农药替代化学农药。严禁化学农药污染林地。实现化学农药用量降低20%以上，病虫害绿色防控全覆盖，病虫危害损失率≤5%。
五、项目创建实施地点及主要内容
（一）核心示范区
以桂花林场为核心，聚焦“技术集成—模式创新—品牌增值”三大功能，建设1000亩全产业链示范基地，打造标杆示范体系。
建设内容：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.“六统一”管理技术标准示范。推行“六统一”管理标准（统一规划、统一种苗、统一技术、统一投入品、统一标准、统一回收）模式，开展集约化种苗繁育、生态化种植、水肥一体化施灌、绿色化防控，建设绿色高效药园，实现亩均节本增效300元以上。
2.三大道地药园模式示范。重点示范林下仿野生生态种植模式，优化乔木郁闭度控制在0.5—0.7；连作障碍综合治理模式和农机农艺融合轻简模式。
3.智能装备示范。部署物联网传感器，集成土壤墒情监测—智能滴灌—区块链溯源系统，精准调控水肥药施用。
4.质量安全与品牌增值。 建立“一码溯源”系统，覆盖生产档案、农残检测、仓储物流全链条，产品抽检合格率100%。持续抓好“崇阳黄精”区域公共品牌培育，推动GAP认证和原料有机认证。
（二）辐射区
在青山镇、肖岭乡、港口乡等连片发展区域，通过集成推广黄精绿色高产高效标准化生产技术模式，辐射带动全县规模黄精种植基地参与绿色高产高效行动，辐射面积6000亩。
建设内容：
1.技术培训。依托县农业农村局、县林业局，邀请黄精绿色高产高效专家组相关专家和技术人员，对核心示范区、辐射区采取集中授课、现场观摩等形式开展培训，培训3—5场次、300余人次。编印黄精生产技术操作规程，编印技术资料3000余份向农户发放，服务对象农民群众满意度达到90%以上。
2.减量增效。全面推广有机肥替代化肥、生物农药替代化学农药行动，化肥、化学农药使用量减少20%以上，改良土壤、增加产量、提高黄精品质，产品优质率达100%。
3.品牌建设与产业融合。 做好品牌打造工作，持续抓好“崇阳黄精”区域公共品牌培育。扶持中药材市场主体，以特色黄精种植和药旅融合为重点，建设农事体验、药材研学等特色产业融合示范基地，推动一二三产业融合发展。
六、主要措施
（一）强化组织领导。为确保项目顺利实施，成立由崇阳县人民政府分管副县长任组长，县农业农村局、县财政局、县林业局、桂花林场、肖岭乡、港口乡等相关单位分管领导为成员的崇阳县2026年度部级中药材（黄精）绿色高产高效行动项目工作领导小组，负责项目实施和资金管理等日常工作。
（二）强化技术服务。聘请华中农业大学等科研院所专家为技术顾问，并签订专家服务协议。同时成立由华中农业大学植科院梅之南教授为组长的技术小组，架构“技术指导+推广+培训”的工作机制，在关键农时季节，组织开展现场观摩、技术培训、专家巡回指导等活动。重点围绕选地、选种、栽种消毒杀菌等关键环节开展培训。
（三）强化资金管理。严格落实资金使用管理办法，建立资金使用专门台账，严格审核把关，做到专款专用、有章可循、有据可查，严禁虚报、冒领、截留、挤占、挪用现象发生。采购物资严格按照县政府采购中心要求进行。
（四）强化档案管理。由专人负责，及时将项目建设方案、考核、总结等文档、照片资料和资金使用台账归档，装订成册，按时完成数据库管理和信息录入。
（五）强化绩效管理。项目实施过程中，对项目实施情况定期开展监测，组织专家进行测产、鉴评及验收等；每季度收集整理活动开展、田间生长、实施进度等文档和图片资料，评价项目完成情况。在项目实施结束后，认真开展项目绩效自评，认真总结项目实施成效。
（六）强化宣传引导。充分利用电视、报纸、网络等各种媒体，多视角、多层次、广泛宣传黄精绿色高产高效行动项目的成效，营造项目建设的良好氛围。在关键农时和重大活动，邀请各级电视台开展系列宣传报道。充分挖掘本地的好做法、好经验、好典型，力争在省级以上媒体刊发1篇以上宣传材料。持续抓好“崇阳黄精”区域公共品牌培育。






