## 项目信息综合查询_1
崇阳县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完工情况公示表
序号 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 项目实际投入（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 联农带农方式 | 项目主管部门 | 年度项目实施计划批复日期 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 已报账(支付)金额(万元) | 是否形成帮扶项目资产 | 直接受益人数 | 项目库类别 | 项目编号 | 项目建设内容 | 项目摘要
1 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_台山村三组周家塘水塘清於护砌 | 台山村 | 5.94 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20250821 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191486298 | 灌溉塘（堰、井） | 清淤350m3，护砌长59m，高2.5m，下宽1.2，上宽0.8m
2 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年霞星村甜藕基地配套设施建设项目 | 霞星村 | 9 | 9 | 9 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250228 | 20250602 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 9 | 是 | 132 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199389731 | 灌溉渠道 | 水渠护砌:长52米、宽0.8米、高0.8米；长65米、宽0.6米、高0.6米；长15米、宽0.6米、高0.8米；场地硬化410平米。
3 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年白马村红薯基地产业发展配套设施建设项目 | 白马村 | 9 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250228 | 20250602 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 5 | 是 | 13 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199394228 | 灌溉渠道 | 新建水渠长350米、宽0.6米、高0.6米。
4 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年台山村安置点虾稻种养基地配套设施建设项目 | 台山村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250228 | 20250603 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 5 | 是 | 24 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199396654 | 灌溉渠道 | 新建三面光砖砌水渠长500米、高0.6米、宽0.6米；铺设40#涵管12米。
5 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年星桥村甲鱼基地配套设施建设项目 | 星桥村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250228 | 20250513 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 5 | 是 | 15 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199400686 | 灌溉渠道 | 提坎石块护砌加固，提坎基础长42米、宽1.1米、高1米，墙身长42米、宽0.8米、高2.5米，排水沟护砌长20米、高0.6米、宽0.6米。回填土方126平方米。
6 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_崇阳县肖岭乡白马村塘角水渠护砌 | 白马村 | 16 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250405 | 是 | 否 | 20250408 | 联合验收 | 15 | 是 | 83 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199593997 | 灌溉渠道 | 水渠长600m、高0.6m、宽0.6m
7 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_崇阳县肖岭乡大堰村7组水渠护砌 | 大堰村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250405 | 是 | 否 | 20250408 | 联合验收 | 10 | 是 | 65 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199594063 | 灌溉渠道,灌溉渠道 | 水渠护砌长350m、高0.6m、宽0.6m；100米、高0.8m、宽0.8m；小水泥砖浆砌、三面见光。
8 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_崇阳县肖岭乡大堰村11组水渠护砌 | 大堰村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250405 | 是 | 否 | 20250408 | 联合验收 | 5 | 是 | 85 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199594105 | 灌溉渠道 | 块石护砌长90m、宽0.8m、高2m
9 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_崇阳县肖岭乡星桥村赵家垅塘整修加固护砌清淤 | 星桥村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250328 | 是 | 否 | 20250401 | 联合验收 | 15 | 是 | 1500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199594151 | 其他 | "基础脚：长80m、宽0.8m、高m（混凝土钢筋浇灌） 迎水坡：长80m、高4m、厚0.12m（混凝土钢筋浇灌） 堤坝土方护坡：长80m、高5m、宽4.5m及洪口整修"
10 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县肖岭乡肖岭村3组灌溉塘清淤护砌项目 | 肖岭村 | 8 | 8 | 8 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 农业农村局 | 20250508 | 20250510 | 20251231 | 20250530 | 20250815 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 8 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217675856 | 灌溉塘（堰、井） | 灌溉塘清淤护砌长180m，平均高1.6m，平均宽0.9m，护砌259.2m3，清淤500立方。
11 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县肖岭乡大堰村七组水塘护砌项目 | 大堰村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250530 | 20250916 | 20250530 | 20251021 | 是 | 否 | 20251111 | 联合验收 | 10 | 是 | 220 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217765010 | 灌溉渠道 | 大堰七组水沟护砌0.6*0.6*400m
12 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县肖岭乡三角村二组水渠修建 | 三角村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250523 | 20250813 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 6 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217765268 | 灌溉渠道 | 水渠修建石砌长185m、0.8m、高1.15m，砖砌长330m、宽0.37m、高0.8m。
13 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县肖岭乡星桥村4组水渠修复项目 | 星桥村 | 12 | 12 | 12 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250530 | 20250811 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 12 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217765407 | 灌溉渠道 | 水渠修建，长260m，均高1.8m、均宽0.8m
14 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县肖岭乡霞星村6组河堤护砌 | 霞星村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250513 | 20250820 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 2160 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217765644 | 其他 | 脚基长170m、顶宽0.8m、底宽1.5m、高1.8m，约350立方
15 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县肖岭乡台山村水沟硬化项目 | 台山村 | 12 | 12 | 12 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250606 | 20251007 | 20250530 | 20251029 | 是 | 否 | 20251103 | 联合验收 | 12 | 是 | 600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217765926 | 灌溉渠道 | 水沟硬化850m，高0.6m、宽0.6m，小灰沙砌墙
16 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县肖岭乡大堰村水塘护砌 | 大堰村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250531 | 20250924 | 20250530 | 20251107 | 是 | 否 | 20251112 | 联合验收 | 10 | 是 | 210 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217766048 | 灌溉渠道 | 大堰村水塘护砌长400m
17 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-肖岭乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县肖岭乡星桥村2组水渠维修项目 | 星桥村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250530 | 20250819 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217766279 | 灌溉渠道 | 水渠维修，长140m，均高2.3m、均宽1m
18 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-肖岭乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县肖岭乡金不村4组公路护砌项目 | 金不村 | 6 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20250801 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 960 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217674035 | 村（组）路 | 长35m，宽1.2m，高3m
19 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-肖岭乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县肖岭乡泉陂村9组公路拓宽护砌 | 泉陂村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250513 | 20250820 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 780 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217765463 | 生产便道（机耕路） | 村级公路拓宽长1910m，宽2.5m，护砌210m，涵管安装
20 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-肖岭乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县肖岭乡白马村公路拓宽护砌 | 白马村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250610 | 20250820 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 320 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217766077 | 生产便道（机耕路） | 五组公路长900m、九组公路长1100m拓宽2m，土方回填及护砌
21 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-铜钟乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县铜钟乡铜钟村3组水圳护砌 | 铜钟村 | 5.6 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250512 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001190818535 | 灌溉渠道 | 3组水圳护砌约180m，宽0.8m，高1m，护砌石方144m3。
22 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-铜钟乡_产业发展_配套设施项目_ 2025年崇阳县铜钟乡佛岭村五组佛岭村新建排水沟项目 | 佛岭村 | 5.5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250512 | 20250930 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 140 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001190946366 | 灌溉渠道 | 五组泉源口至成善畈新建过水圳，长300米，砖砌三面光
23 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-铜钟乡_产业发展_配套设施项目_2025年铜钟乡清水村八组老游家至尹家水沟接通 | 清水村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 230 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001190955552 | 灌溉渠道 | 水沟维修220m，高0.5m，宽0.4m
24 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-铜钟乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县铜钟乡铜钟村3组李家垅水圳护砌 | 铜钟村 | 12.1 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250512 | 20250930 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 260 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191066631 | 灌溉渠道 | 3组李家垅水圳护砌约345m3
25 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-铜钟乡_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年铜钟乡在下村中药材基地配套设施建设项目 | 在下村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250930 | 20251110 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 5 | 是 | 128 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199377217 | 灌溉渠道 | 场地硬化500平方米；水沟100米砖护砌。
26 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-铜钟乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县铜钟乡独石村八组廖家畈水圳维修项目 | 独石村 | 15.8 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20250605 | 20250305 | 20250404 | 是 | 否 | 20250407 | 联合验收 | 15 | 是 | 151 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199596173 | 灌溉渠道 | 水圳维修长720m、宽0.6m、高0.6m
27 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-铜钟乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县铜钟乡马桥村下屋丁家门前水圳护砌 | 马桥村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250512 | 20250930 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 180 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217703885 | 灌溉渠道 | 全长三面光护砌100m*高0.8m*宽0.8m。全长三面光护砌66m*高1m*宽1m
28 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-铜钟乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县铜钟乡清水村雷家冲水沟维修加固 | 清水村 | 11 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250512 | 20250930 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 460 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217718128 | 灌溉渠道 | 水沟维修500m，高0.5m，宽0.4m
29 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-铜钟乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县铜钟乡佛岭村8组河堤护砌项目 | 佛岭村 | 13.1 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250512 | 20250930 | 20250529 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 110 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217731216 | 灌溉渠道 | 河堤浆砌石块护砌长43m，高2.7m，宽1.1m，浆砌石块护砌长4.3m，高1.8m，宽1.1m。
30 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-铜钟乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县铜钟乡佛岭村新建渠道项目 | 佛岭村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250521 | 20250930 | 20250530 | 20251010 | 是 | 否 | 20251013 | 联合验收 | 15 | 是 | 170 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217735571 | 灌溉渠道 | 水渠均高1.8m、长350m、均宽0.8，下面摸底
31 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-铜钟乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县铜钟乡马桥村13组当家塘维修 | 马桥村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250521 | 20250930 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 320 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217738343 | 灌溉渠道 | 土方170m3、石方120m3、墙身300m3
32 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-铜钟乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县铜钟乡在下村二组浆砌石挡墙及水井项目 | 在下村 | 6 | 6 | 6 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250929 | 20250930 | 20251231 | 20251009 | 20251103 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 6 | 是 | 600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001262631378 | 灌溉渠道 | 1.石砌水井：浆砌水井55m3；2.浆砌石挡土墙：58m3；3.场地硬化：144㎡
33 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-铜钟乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县铜钟乡铜钟村二组护砌、晒谷场硬化项目 | 铜钟村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250929 | 20250930 | 20251231 | 20251010 | 20251112 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 10 | 是 | 450 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262638632 | 村（组）路 | 1.道路拓宽护砌 2.晒谷场硬化，面积约350㎡
34 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 崇阳县-铜钟乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县铜钟乡坳上村2、3、4组安全饮水提升工程项目 | 坳上村 | 16.15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20250630 | 20250305 | 20250408 | 是 | 否 | 20250415 | 联合验收 | 15 | 是 | 640 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199596235 | 集中供水点 | 新建取水池1口；新建蓄水池基础底座30㎡；新建不锈钢蓄水池80m3；新建机井房40㎡；新架设三厢四线400m；新安装7.5千瓦高频水泵1台；新安装PE75mm自来水管500m、PE50mm自来水管100m；以及其他附属设施建设等
35 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 崇阳县-铜钟乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县铜钟乡大岭村安全饮水提升工程项目 | 大岭村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20250630 | 20250305 | 20250408 | 是 | 否 | 20250415 | 联合验收 | 15 | 是 | 2458 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199596257 | 集中供水点 | 蓄水池100立方米1个、蓄水池50立方米1个、铺设管道1000m
36 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-铜钟乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县2025年铜钟乡大岭村康岭花园安置点屋面提升工程 | 大岭村 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250327 | 20251113 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 19.5 | 是 | 87 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199373758 | 其他 | 盖瓦1500㎡，水沟250米、落水管200米。
37 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年菖蒲村油菜基地配套设施建设项目 | 菖蒲村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250407 | 20250605 | 是 | 否 | 20250612 | 联合验收 | 5 | 是 | 203 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199356931 | 灌溉渠道 | 油菜基地机耕路浆砌块石护砌，长120米，高1.5米，均宽0.9米，合计162立方米。
38 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年山下村水稻种植区配套设施建设项目 | 山下村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250405 | 20250507 | 是 | 否 | 20250511 | 联合验收 | 5 | 是 | 31 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199360355 | 灌溉渠道 | 石方护砌110立方米，分化石900立方米铺路回填。
39 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年寺前村中药材基地配套设施建设项目 | 寺前村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250401 | 20250502 | 是 | 否 | 20250508 | 联合验收 | 5 | 是 | 620 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199360556 | 灌溉渠道 | 浆石砌护砌150立方米。
40 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年桃红村中药材基地配套设施建设项目 | 桃红村 | 3 | 3 | 3 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250504 | 20250528 | 是 | 否 | 20250603 | 联合验收 | 3 | 是 | 89 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199360779 | 灌溉渠道 | 中药材基地排水渠浆砌石护砌长150米，宽0.7米，高1米。
41 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年浮溪桥安置点水稻种植区配套设施建设项目 | 浮溪桥村 | 3 | 3 | 3 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250930 | 20251008 | 是 | 否 | 20251015 | 联合验收 | 3 | 是 | 12 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199360973 | 灌溉渠道 | 浆砌石70米；0.4*0.4排水沟80米；路面拓宽长度40米、宽1.5米-2米。
42 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年度崇阳县天城镇松柏村一组新建深水井项目 | 松柏村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20250410 | 20250305 | 20250416 | 是 | 否 | 20250422 | 联合验收 | 15 | 是 | 325 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199589972 | 灌溉塘（堰、井） | 新建深水井一口，深度320米/400元，深水泵一台，电线320米，强化性40水管320米
43 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年度崇阳县天城镇茅井村二组当家塘维修及新修水渠项目 | 茅井村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20250410 | 20250305 | 20250416 | 是 | 否 | 20250422 | 联合验收 | 15 | 是 | 140 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199590226 | 灌溉塘（堰、井） | 共2口塘，第一口塘浆砌石方30m*0.8m*3m,第二口塘浆砌石方2.5m*22m*0.8m，清淤1050立方米、铺设管道及重建底营2处。新修水渠200米
44 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年度崇阳县天城镇桃红村七组至三山村产业路路基及踏水桥建设及大阳屋公路护砌项目 | 桃红村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20250410 | 20250305 | 20250412 | 是 | 否 | 20250414 | 联合验收 | 15 | 是 | 367 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199590424 | 灌溉渠道,其他,其他 | 路基长1.2公里，宽5米。踏水桥长40米，宽4米，护砌长30米，高3米，宽1.5米
45 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇陈河水村5组排灌水圳砖砌项目 | 陈河水村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250905 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 5 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217731631 | 灌溉渠道 | 排灌水圳砖砌227m、宽0.4m，高0.4m
46 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇乌龟石村8组渠道维修项目 | 乌龟石村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250825 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 5 | 是 | 90 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001219952565 | 灌溉渠道 | 渠道清淤砖砌300米*0.4米*0.4米
47 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇寺前村1组当家塘维修项目 | 寺前村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20250615 | 20250530 | 20250821 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 5 | 是 | 600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220022717 | 灌溉渠道 | 浆砌石150m3，清淤400m3
48 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇鹿门铺村6组当家塘护砌项目 | 鹿门铺村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20250615 | 20250530 | 20250826 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 5 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220023220 | 灌溉渠道 | "石块护砌 长120mx1m宽x2m高"
49 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇渣冲村6组新塘护砌项目 | 渣冲村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20250615 | 20250530 | 20251105 | 是 | 否 | 20251110 | 联合验收 | 5 | 是 | 80 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220023700 | 灌溉渠道 | 新塘护砌300m3
50 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇浮溪桥村新建晒谷场项目 | 浮溪桥村 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20250615 | 20250530 | 20250826 | 是 | 否 | 20250903 | 联合验收 | 9.5 | 是 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220024589 | 灌溉渠道 | 硬化晒谷场1300㎡
51 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇浮溪桥村新建产业桥 | 浮溪桥村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20250615 | 20250530 | 20250829 | 是 | 否 | 20250902 | 联合验收 | 5 | 是 | 1200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220025203 | 灌溉渠道 | 新建桥梁宽6m长4m，维修村级公路长30m*宽5m
52 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇浮溪桥村当家塘维修，泵站预埋管道项目 | 浮溪桥村 | 9 | 9 | 9 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20250615 | 20250530 | 20250827 | 是 | 否 | 20250916 | 联合验收 | 9 | 是 | 140 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220025838 | 灌溉渠道 | 通过维修当家塘方便村民灌溉
53 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇郭家岭村八组郭家岭村八组吃水塘塘底清淤护砌及排水沟修 | 郭家岭村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250904 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 5 | 是 | 280 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220026680 | 灌溉渠道 | 塘底清淤400立方，周边用浆砌石135立方，路面抹灰240平方，安装排水管道100m，码头两个，排水沟长30m，宽3.8m，厚0.15m，排水沟长30m，宽1m，高1m
54 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇山下村十1组当家塘清淤护砌项目 | 山下村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20250615 | 20250530 | 20251105 | 是 | 否 | 20251110 | 联合验收 | 5 | 是 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220027407 | 灌溉渠道 | 塘底清淤1980m3，石墙护砌108m3。
55 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇谢家坳村3组草莓园水渠维修260m | 谢家坳村 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20250615 | 20250530 | 20250909 | 是 | 否 | 20250911 | 联合验收 | 5.5 | 是 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220028161 | 灌溉渠道 | 解决村民农业生产、农田排灌
56 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇洪下村6组产业路硬化项目 | 洪下村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250905 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 5 | 是 | 550 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220028892 | 灌溉渠道 | 路面长150m，宽3.5m
57 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇花山村2、3组晒谷场硬化项目 | 花山村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250905 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 5 | 是 | 280 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220029541 | 灌溉渠道 | 面积900㎡，厚度0.15m
58 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇龙背村8组挡土墙护砌项目 | 龙背村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250904 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 5 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220030514 | 灌溉渠道 | 混凝土护砌长10m，宽0.95m，高7m
59 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇渣桥村9组水圳维修 | 渣桥村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20251108 | 是 | 否 | 20251119 | 联合验收 | 5 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220031637 | 灌溉渠道 | 清淤50m3、石砌长100m、宽0.8m、高1.5m
60 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇肥塘村7组水渠维修项目 | 肥塘村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20251028 | 是 | 否 | 20251103 | 联合验收 | 5 | 是 | 354 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220032481 | 灌溉渠道 | c20混泥土垫层10cm、2m宽、85m长，清淤70m3，浆砌水泥砖70m3
61 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇新塘岭村新塘岭村石塘水库西侧石砌工程 | 新塘岭村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250905 | 是 | 否 | 20250912 | 联合验收 | 10 | 是 | 350 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220033218 | 灌溉渠道 | 石砌长90m×宽1.2m×高3.2m
62 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇新塘岭村新塘岭村六组圳渠清淤护砌 | 新塘岭村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250904 | 是 | 否 | 20250912 | 联合验收 | 5 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220033883 | 灌溉渠道 | 砖砌长145m×宽0.37m×高0.7m×2
63 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇菖蒲村7组机耕路维修护砌 | 菖蒲村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250903 | 是 | 否 | 20250905 | 联合验收 | 5 | 是 | 80 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220034717 | 灌溉渠道 | 机耕路维修长75m，均高2.2m，均宽0.8m
64 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇下津村10组水圳维修护砌 | 下津村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20251103 | 是 | 否 | 20251107 | 联合验收 | 5 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220035755 | 灌溉渠道 | 水圳维修护砌200m
65 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇菖蒲村5组机耕路维修护砌 | 菖蒲村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250904 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 10 | 是 | 180 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220040961 | 灌溉渠道 | 机耕路维修长230m，均高1.4m，均宽1m
66 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇菖蒲村三组菖蒲村三组组产业路硬化 | 菖蒲村 | 4 | 4 | 4 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250904 | 是 | 否 | 20250912 | 联合验收 | 4 | 是 | 180 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220042076 | 灌溉渠道 | 威化长100m，均宽4.5m，厚0.18m
67 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇花山村3组产业发展路硬化 | 花山村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250905 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 10 | 是 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220044364 | 灌溉渠道 | 长650m，宽2.5m，厚度0.12m
68 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇新塘岭村新建晒谷场 | 新塘岭村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20251009 | 是 | 否 | 20251013 | 联合验收 | 5 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220047965 | 灌溉渠道 | 新建晒谷场600㎡
69 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇史家渡村当家塘护砌 | 史家渡村 | 12 | 12 | 12 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250903 | 是 | 否 | 20250905 | 联合验收 | 12 | 是 | 230 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220049347 | 灌溉渠道 | 四组当家塘护砌220m，高2.2m
70 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇河田村河田村魏家冲安置点硬化 | 河田村 | 19 | 19 | 19 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 19 | 是 | 210 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220050505 | 灌溉渠道 | 场地硬化2000㎡
71 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇蛤蟆石村蛤蟆石村六组产业路 | 蛤蟆石村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250826 | 是 | 否 | 20250904 | 联合验收 | 15 | 是 | 150 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220051596 | 其他 | 路基拓宽长1200m，宽1.5m。护砌400m3；土方外运回填1000m3；涵管安装110m。
72 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇松柏村道路拓宽硬化与护砌项目 | 松柏村 | 9 | 9 | 9 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250902 | 是 | 否 | 20250909 | 联合验收 | 9 | 是 | 325 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220052988 | 灌溉渠道 | "1.道路长120m、宽3.5长 2.修建道路护砌40m，高1.5m3.场地硬化200㎡"
73 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇浮溪桥村3组修建晒谷场项目 | 浮溪桥村 | 6 | 6 | 6 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20251009 | 是 | 否 | 20251014 | 联合验收 | 6 | 是 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220054917 | 灌溉渠道 | 三组晒谷场1300㎡
74 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-天城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县天城镇新塘岭村11组十一组深水井修建项目 | 新塘岭村 | 6 | 6 | 6 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20251231 | 20250530 | 20250820 | 是 | 否 | 20250829 | 联合验收 | 6 | 是 | 160 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220540762 | 灌溉渠道 | 深水井深140m，购买放水抗拉电线、修建一电泵房。
75 | 崇阳县 | 天城镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县-天城镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年度崇阳县天城镇蛤蟆石村新建光伏电站项目 | 蛤蟆石村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20250410 | 20250305 | 20250412 | 是 | 否 | 20250414 | 联合验收 | 15 | 是 | 150 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199589631 | 新建光伏电站45千瓦，含变压器增容 | 新建光伏电站45千瓦，含变压器增容
76 | 崇阳县 | 天城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-天城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_天城镇2025年度花山村一组中药材基地产业路项目 | 花山村 | 9 | 9 | 9 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250929 | 20251023 | 20251231 | 20251001 | 20251110 | 是 | 否 | 20251113 | 联合验收 | 9 | 是 | 1200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262571027 | 生产便道（机耕路） | 长200m、宽4.5m、厚0.18m硬化
77 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县-石城镇_产业发展_生产项目_崇阳县2025年白骡村中药材基地抚育项目 | 白骡村 | 8 | 8 | 8 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，土地流转，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250402 | 20250509 | 是 | 否 | 20250515 | 联合验收 | 8 | 是 | 15 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199392129 | 药材 | 110亩钩藤和白芨抚育：人工起排水沟、除草、施肥。
78 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县-石城镇_产业发展_生产项目_崇阳县2025年石城社区中药材基地抚育项目 | 石城社区 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 土地流转，就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250409 | 20250602 | 是 | 否 | 20250605 | 联合验收 | 5 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199392779 | 药材 | 抚育中药材60亩：补苗、施肥、除草用工
79 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇白骡村八组灌溉水渠维修 | 白骡村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251225 | 20250530 | 20250903 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 5 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191186557 | 灌溉渠道 | 8组砖砌水渠维修长265m，宽1m，高0.7m
80 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇虎爪村10组引水渠疏通硬化 | 虎爪村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191324710 | 灌溉渠道 | 疏通硬化引水灌溉渠270m，其中宽高50*50，120m，宽高30*30，150m
81 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇虎爪村农田灌溉水渠 | 虎爪村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191332024 | 灌溉渠道 | 水渠双向工程量长150m，宽 2.2m，高2m，混凝土厚度40cm，混凝土方量260m3，水渠清淤，底部硬化
82 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇花园村七组灌溉水渠维修硬化 | 花园村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191334300 | 灌溉渠道 | 新建渠道砖砌500m，高0.8m，内空0.8m
83 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇石壁村九组灌溉水渠维修硬化 | 石壁村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191420382 | 灌溉渠道 | 沈伟明屋后至石壁小学、邓家门口水渠硬化，长180m，宽0.6,高0.6m。
84 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇石门村1组农田水渠修建护砌 | 石门村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191422160 | 灌溉渠道 | 一组杨家农田水渠修复护砌，长160m，其中60m分两段。一段高1.2m、宽0.7m；另一段高2m，宽0.8m。
85 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇西庄村1.2组水渠新修 | 西庄村 | 19 | 19 | 19 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 19 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191425586 | 灌溉渠道 | 一、玉书门：40砖沟547m；粉铺：40砖沟53m、60砖沟210m二组代家垅80砖沟270m；标砖墙20m3；40水管16m；
86 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇杨林村八组柘冲口道路修整 | 杨林村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191594686 | 其他 | 八组柘冲口道路修整、拓宽2m，长60m，高2.5m
87 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇杨林村七组当家塘维修硬化 | 杨林村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191598910 | 灌溉塘（堰、井） | 七组当家塘长120m，高3m宽1m
88 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇杨林村三组当家塘维修硬化工程 | 杨林村 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251225 | 20250530 | 20251017 | 是 | 否 | 20251028 | 联合验收 | 8.5 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191643916 | 其他 | 三组当家塘硬化长130m，高3m，宽1m挖机开挖，回填平整
89 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇杨林村六组当家塘维修硬化工程 | 杨林村 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251225 | 20250530 | 20251022 | 是 | 否 | 20251028 | 联合验收 | 8.5 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191670618 | 其他 | 六组当家塘长220m，高2.5m，宽0.8m，挖机开挖，平整，回填。
90 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇长坪村六组水圳修建 | 长坪村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191684926 | 其他 | 六组下家垅混凝土护砌修建，长95m
91 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇方山村一组灌溉水渠维修硬化 | 方山村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001193640213 | 灌溉渠道 | 黄金港河砌石35m，3.5m高，上宽0.7m，下宽1.5m；盖板桥3m长，宽5m，高2m。
92 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇荻洲村三组渠道护砌 | 荻洲村 | 7 | 7 | 7 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251225 | 20250530 | 20251010 | 是 | 否 | 20251013 | 联合验收 | 7 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001193679970 | 灌溉渠道 | 水渠硬化长250m，高0.8m，宽0.8m
93 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年虎爪村白芨基地配套设施建设项目 | 虎爪村 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250306 | 20250619 | 是 | 否 | 20251013 | 联合验收 | 11.5 | 是 | 109 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199389493 | 灌溉渠道 | 白芨基地蓄水塘维修，长120米，宽1米，高3米。
94 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年花园村优质双季稻基地配套设施建设项目 | 花园村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250314 | 20250625 | 是 | 否 | 20250829 | 联合验收 | 5 | 是 | 130 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199390074 | 灌溉渠道 | 新建水渠维修长约230m，80*80标砖三面光。
95 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年黄龙村水稻种植区配套设施建设项目 | 黄龙村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250305 | 20250515 | 是 | 否 | 20250612 | 联合验收 | 10 | 是 | 95 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199390368 | 灌溉渠道 | 新修三面光排水渠约长500米、宽0.6米、高0.7米，50涵管50米。
96 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年西庄村白芨基地配套设施建设项目 | 西庄村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250507 | 20250625 | 是 | 否 | 20250716 | 联合验收 | 15 | 是 | 98 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199390665 | 其他 | 新建挡土墙长200米，高2.6米，宽0.8米；坡面硬化600平方米。
97 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年杨林村白芨基地配套设施建设项目 | 杨林村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250409 | 20250529 | 是 | 否 | 20250619 | 联合验收 | 10 | 是 | 295 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199391031 | 灌溉渠道 | 新建引水渠长230米，宽0.8米，高0.8米。
98 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年方山村白芨基地配套建设项目 | 方山村 | 10 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250305 | 20250602 | 是 | 否 | 20250605 | 联合验收 | 5 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199392468 | 灌溉渠道 | 二组白芨基地水渠长1000米，宽0.6米，高0.8米，厚0.3米，块石护砌。
99 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇宝林村2组河堤护砌 | 宝林村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20250531 | 20250305 | 20250326 | 是 | 否 | 20250331 | 联合验收 | 15 | 是 | 140 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199575385 | 灌溉渠道 | 浆砌石堤：长200m、宽1m、高2.5m、合计500m3。
100 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇石门村4组中药材基地灌溉水渠维修护砌 | 石门村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20250531 | 20250305 | 20250405 | 是 | 否 | 20250409 | 联合验收 | 15 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199575491 | 灌溉渠道 | 大圳至茶坡冲、长350m、宽0.7m、高2.0m、共计490m3。
101 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇长坪村二组河堤加固 | 长坪村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217138245 | 其他 | 河堤加固长约60m高约3m宽1.2m，合计216m3
102 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇汉兴村六组新建赵家冲渠道、桥梁修复 | 汉兴村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217142592 | 灌溉渠道 | 新建赵家冲渠道长160m、宽0.8m、高0.8m，加固加宽皮姜冲深沟大渠桥梁一座
103 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇石下村三组水渠维修建设 | 石下村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217233099 | 灌溉渠道 | 水渠长400m
104 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇荻洲村4、5组水渠硬化、涵管维修 | 荻洲村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251225 | 20250530 | 20251010 | 是 | 否 | 20251013 | 联合验收 | 10 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217260526 | 灌溉渠道 | 1、荻洲村4、5组水渠硬化，长600m，宽0.8m，高0.8m； 2、5组老106国道，涵管维修长30m，宽1.2m，高1m。
105 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇虎爪村 12、4组水渠混凝土护砌 | 虎爪村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217271073 | 灌溉渠道 | 水渠宽2m，混凝土护砌高1.7m，底部宽0.6m，上部宽0.4m，两侧水渠护砌长度100m，底部清瘀泥。
106 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇神口村2组下畈河堤护砌 | 神口村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217334793 | 灌溉渠道 | 二组下畈河堤护砌长120m，高4m，上顶宽，一层宽1m二层0.9m、三层0.7m，下底宽1.2m，浆砌石，共计487.5m3。
107 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇石下村水圳桥梁建设 | 石下村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217504646 | 其他 | 水圳修建175m3，新建混凝土桥梁一座，31m3。
108 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇黄龙村6组农田灌溉水渠 | 黄龙村 | 12 | 12 | 12 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251224 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 12 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217531980 | 灌溉渠道 | 新修渠道长520m，高0.6m，宽0.6m，60涵管5处长30m
109 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇宝林村二组河道护砌修建 | 宝林村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217624103 | 其他 | 河道护砌修建，长65m，宽1m，高3.5m；道路护砌长95m、高2.2m、均宽1m、硬化100㎡
110 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇西庄村1.2.6组水渠新修 | 西庄村 | 13 | 13 | 13 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 13 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217656496 | 灌溉渠道 | 一组塘坡40砖沟590m、60砖沟58m；竹峦下：24标砖墙4m3；二组安置地：37标砖墙19m3；六组：80砖沟126m、40砖沟36m、标砖墙23m3；水泥管18m；
111 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇石壁村水渠维修硬化 | 石壁村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217660759 | 灌溉渠道 | 水渠维修，混凝土浇灌，长400m，高0.8m，厚0.12m
112 | 崇阳县 | 石城镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-石城镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇荻洲村1组，3组新修渠道 | 荻洲村 | 7 | 7 | 7 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 农业农村局 | 20251030 | 20251101 | 20251231 | 20251110 | 20251130 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 7 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001262484006 | 灌溉渠道 | 1组水渠硬化100米，宽0.6米，高0.6米。3组水渠硬化200米，宽0.8米，高0.8米。
113 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇方一村6组道路硬化 | 方一村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217234935 | 其他 | 整理路基和道路硬化630㎡。
114 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇白骡村2.5.6.7.8.10组硬化断头路 | 白骡村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251231 | 20250530 | 20250905 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 15 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217659332 | 其他 | 硬化断头路，二组：217m；六组：79m；七组：24m；八组：62m；五组：91m；十组：39m。
115 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇长坪村7组路面硬化 | 长坪村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 农业农村局 | 20251030 | 20251101 | 20251231 | 20251101 | 20251130 | 是 | 否 | 20251130 | 联合验收 | 10 | 是 | 3 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001262475660 | 其他 | 堤面硬化长280M，宽4.5米，高0.18米。水沟：0.6*0.6*100
116 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇八一村10组新建水渠 | 八一村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251225 | 20250530 | 20250904 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 5 | 是 | 3 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191170743 | 其他 | 新建水渠长600米，高0.4米，宽0.4米
117 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇兴隆村三组产业路新建硬化 | 兴隆村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191574120 | 其他 | 新建产业路，长150m,宽3.5m
118 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇黄龙村道路提档升级 | 黄龙村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250903 | 联合验收 | 5 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001193727357 | 生产便道（机耕路） | 路面拓宽硬化350㎡，约60m3。路边水渠整改，三面光硬化103m，宽1.2m，高1.2m。
119 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇塔坳村4组张古坑新建产业路 | 塔坳村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20250531 | 20250305 | 20250327 | 是 | 否 | 20250331 | 联合验收 | 15 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199575589 | 生产便道（机耕路） | 新建产业路长约500m、宽3.5m.
120 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇新桥村5组产业路硬化 | 新桥村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20250515 | 20250305 | 20250327 | 是 | 否 | 20250331 | 联合验收 | 15 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199575644 | 生产便道（机耕路） | 五组魏家至文艺沟公路硬化、长500m、宽3.5m、共计1750㎡
121 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇桂口村五组老茶厂道路路口路基护砌建设 | 桂口村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217130165 | 其他 | 五组老茶场至八组坳上通村产业发展公路路口路基护砌长105m，均高2.5m，均宽0.6m，混泥土浇筑。
122 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇新桥村1组安全饮水提升工程 | 新桥村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 农业农村局 | 20251030 | 20251101 | 20251231 | 20251101 | 20251130 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 5 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262479673 | 其他 | 通过修建蓄水池和建设运水管子，解决一组居民饮水困难问题，使110名村民受益。
123 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇桂口村道路拓宽 | 桂口村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 6 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191296386 | 其他 | 道路拓宽3600m，挖填土方平整
124 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇石城社区6组畈上护砌 | 石城社区 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217254872 | 其他 | 畈上农田护砌长60m，宽1m，高3.5m。
125 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇八一村基地产业路拓宽 | 八一村 | 11 | 11 | 11 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251225 | 20250530 | 20250905 | 是 | 否 | 20250909 | 联合验收 | 11 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217481926 | 其他 | 道路长1100m，原基础3.5m上拓宽1.5m，垫层高0.12m；碎石填充铺路
126 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇石门村五组下燕窝桥 | 石门村 | 40 | 40 | 40 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 40 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217507359 | 其他 | 桥长23m，桥面宽4.5m，桥高5.5m，八字脚共计 24m
127 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇石门村烈士陵园桥 | 石门村 | 40 | 40 | 40 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 40 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217512081 | 其他 | 桥长20m，桥面宽4.5m，桥高4.5m，八字脚共计36m
128 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村公共服务_2025年崇阳县石城镇石城社区晒谷场硬化 | 石城社区 | 12 | 12 | 12 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 12 | 是 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191327677 | 晒谷场 | 晒谷场硬化1100㎡；道路硬化长90m，宽4m。
129 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村公共服务_2025年崇阳县石城镇花园村二组新建晒谷场 | 花园村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251225 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191338316 | 晒谷场 | 二组晒谷场硬化500个平方
130 | 崇阳县 | 石城镇 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 崇阳县-石城镇_乡村建设行动_农村公共服务_2025年崇阳县石城镇荻洲村三组冯家门晒谷场 | 荻洲村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 240 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217134384 | 晒谷场 | 冯家门晒谷场硬化场地宽22m，长30m，合计660㎡
131 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年古城村古泉安置点水稻种植区配套设施建设项目 | 古城村 | 10 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250409 | 20250618 | 是 | 否 | 20250712 | 联合验收 | 5 | 是 | 48 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199427326 | 其他 | 晾晒场地硬化920平方米；连接路硬化50米、宽4.5米，厚15Cm。
132 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年庙铺村中药材基地配套设施建设项目 | 庙铺村 | 5 | 2 | 2 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20250425 | 是 | 否 | 20250712 | 联合验收 | 2 | 是 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199428616 | 其他 | 浆砌石护砌长42米，高3.5米，宽1米；土方开挖回填500立方米。
133 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-沙坪镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年东关村油茶基地配套设施建设项目 | 东关村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250320 | 20250330 | 是 | 否 | 20250915 | 联合验收 | 5 | 是 | 350 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199432507 | 其他 | 土方挖运1840立方米，混凝土硬化20立方米（含模板、钢筋等）。
134 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-沙坪镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县沙坪镇沙坪村九组水渠护砌项目 | 沙坪村 | 18 | 18 | 18 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250702 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 18 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001205319362 | 灌溉渠道 | 渠道维修长240米，宽1.5米
135 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-沙坪镇_产业发展_配套设施项目_2025年湖北省咸宁市崇阳县沙坪镇进口村六组水圳护砌工程项目 | 沙坪镇,进口村 | 6 | 6 | 6 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250610 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 6 | 是 | 340 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001205328972 | 灌溉渠道 | 新修渠道230m，宽0.5m，高0.5m，安装水管16m
136 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-沙坪镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县沙坪镇码头村十组排灌渠道硬化 | 码头村 | 6 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 农业农村局 | 20250508 | 20250603 | 20250609 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250903 | 联合验收 | 5 | 是 | 240 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001205369264 | 灌溉渠道 | 十组排灌水渠硬化长约250米，宽0.8米，高0.8米
137 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-沙坪镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县沙坪镇码头村新屋柳家水渠硬化工程 | 码头村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250604 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 250 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001205815569 | 灌溉渠道 | 砖砌硬化长约460米，宽50厘米，高50厘米
138 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-沙坪镇_产业发展_配套设施项目_东关村4组道路水沟护砌及桥梁修建项目 | 东关村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250702 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217144299 | 其他 | 1.四组520m道路水沟硬化，水沟墙高0.6m，水沟底部宽0.4m；180m道路水沟硬化，水沟墙高0.6m，水沟底部宽0.6m。2.水泥小桥加宽2m
139 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-沙坪镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县沙坪镇码头村排水沟修建 | 码头村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250815 | 20251231 | 20250530 | 20251030 | 是 | 否 | 20251103 | 联合验收 | 10 | 是 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217155977 | 灌溉渠道 | 机耕路整修、塘清淤、排水沟修建400m，宽0.4m，高0.4m
140 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县沙坪镇沙坪村十二组道路维修项目 | 沙坪村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250604 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 180 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001205323550 | 村（组）路 | 硬化路面长200米，宽3-3.5米
141 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县沙坪镇黄茆村五组老山桥修建 | 黄茆村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250529 | 20251231 | 20250530 | 20250828 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 5 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001205827241 | 小型桥梁 | 五组老山桥面长6m，宽5m，厚度30cm，浆砌石护砌长20m，高2.5m，宽1m，桥基混凝土高1m，宽1.5m，长6m。
142 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县沙坪镇石坳村四组分金坪公路护砌项目 | 石坳村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产，其他 | 崇阳县乡村振兴局 | 20250508 | 20250530 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 320 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001206001385 | 村（组）路 | 石坳村四组分金坪路段公路护砌，长80米，高3.5米，宽1米
143 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县沙坪镇黄茆村二组道路修建 | 黄茆村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250606 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001206219449 | 村（组）路 | 二组抢水岩村级公路修建江冬祥屋前至代佳雷家屋前块石护砌长223米，高1.6米，宽0.9米，土方回填2400立方。
144 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沙坪镇庙铺村五组至七组公路拓宽护砌项目 | 庙铺村 | 16.5 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250603 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 330 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208151664 | 其他 | 庙铺村五组至七组公路拓宽护砌项目，公路块石浆砌，长112米，宽1米，高2.5米，土方回填600立方米，大挖机啄木鸟破山（拓宽拉直）80小时，小挖机平整清理路面100小时，排水涵管50CM*2米
145 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县沙坪镇古城村七组路面硬化项目 | 古城村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250522 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 150 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217149160 | 村（组）路 | 路面硬化长190m、宽3m、厚15cm
146 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新建晒谷场 | 堰市村 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 堰市村 | 20250520 | 20250701 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 8.5 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217158505 | 其他 | 新建900㎡晒谷场
147 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_牛角垅水渠建设项目 | 堰市村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 堰市村 | 20250508 | 20250606 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 110 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217160275 | 其他 | 牛角垅至贺家水渠新建长180m，宽0.7m，0.6cm。
148 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县沙坪镇枫树村路面硬化护砌项目 | 枫树村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250605 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217229553 | 村（组）路 | 1.护砌长39m，宽1m，高2.5m。2.路面硬化长65m、宽5.5m、高0.18m。3.路面硬化45m，宽5.5m、高0.18m
149 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_休闲场地清土、平整、硬化 | 凤岭社区 | 5.46 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 沙坪镇凤岭社区 | 20250508 | 20250614 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217367085 | 村（组）路 | 场地清土平整硬化650㎡
150 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县沙坪镇沙坪村十二组排水沟 | 沙坪村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250604 | 20250613 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 580 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001205815224 | 其他 | 排水沟7处，221.23立方米
151 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沙坪镇庙铺村三组排水沟建设项目 | 庙铺村 | 11 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250522 | 20251231 | 20250530 | 20251104 | 是 | 否 | 20251106 | 联合验收 | 10 | 是 | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208168493 | 其他 | 庙铺村三组排水沟建设长440米，宽50CM，
152 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_东关村3组灌溉水渠整修项目 | 东关村 | 6.5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250615 | 20250705 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217146740 | 其他 | 水渠开挖清淤回填硬化长210m，水渠墙体高0.5m，宽1m
153 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县沙坪镇泉湖村8组 | 泉湖村 | 7 | 7 | 7 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250603 | 20251231 | 20250530 | 20250703 | 是 | 否 | 20250709 | 联合验收 | 7 | 是 | 180 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217637327 | 其他 | 土方回填4268.8方，耕地恢复砍树10天，挖机平整、人工捡卵石。
154 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县沙坪镇泉湖村2组 | 泉湖村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，帮助产销对接 | 崇阳农业农村局 | 20250508 | 20250602 | 20250612 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 480 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217644894 | 其他 | 砌砖水圳长260m，宽0.5m,高0.5m
155 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县沙坪镇泉湖村14组 | 泉湖村 | 8 | 8 | 8 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 崇阳农业农村局 | 20250520 | 20250707 | 20250730 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 8 | 是 | 480 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217648292 | 其他 | 场地硬化900㎡
156 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县沙坪镇泉湖村6组 | 泉湖村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 崇阳农业农村局 | 20250520 | 20250707 | 20250720 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 480 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217651905 | 其他 | 场地硬化1100㎡，水沟硬化60㎡
157 | 崇阳县 | 沙坪镇 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 崇阳县-沙坪镇_乡村建设行动_农村公共服务_2025年沙坪镇庙铺村五组红色革命基地广场硬化项目 | 庙铺村 | 5.4 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250522 | 20250602 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 1100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001205338889 | 广场场地硬化 | 庙铺村五组红色革命基地广场土地平整、硬化600平方米，厚0.15米。
158 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年水库村朝阳小区排水沟及光伏建设项目 | 水库村 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250401 | 20250731 | 是 | 否 | 20250827 | 联合验收 | 8.3 | 是 | 260 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199348374 | 其他 | 浆砌石方 486m3、水泥盖板 160㎡及新建100kw太阳能光伏发电板及配套设施。
159 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年磨刀村水稻种植区配套设施建设项目 | 磨刀村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250409 | 20250805 | 是 | 否 | 20250813 | 联合验收 | 5 | 是 | 236 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199351437 | 灌溉渠道 | 维修水渠220米。
160 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年岩下村三组蔬菜种植区配套设施建设项目 | 岩下村 | 3 | 3 | 3 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250305 | 20250910 | 是 | 否 | 20250916 | 联合验收 | 3 | 是 | 146 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199352985 | 灌溉渠道 | 排水沟长150m、宽60m 、高60m、双面砖混结构。
161 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年回头村水稻种植区配套设施建设项目 | 回头村 | 19.3 | 9.3 | 9.3 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250401 | 20250625 | 是 | 否 | 20250814 | 联合验收 | 9.3 | 是 | 180 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199393148 | 灌溉渠道 | 水圳浆砌石护砌465立方米、砖砌挡墙21立方米及配套设施。
162 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_新修水堰及浆砌河堤 | 梓木村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250221 | 20251231 | 20250305 | 20250520 | 是 | 否 | 20250526 | 联合验收 | 15 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199565462 | 其他 | 浆砌河堤长约160m、均宽0.8m、均高3m、约384m3；新修水堰2座、砼约45m3
163 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_水渠修缮 | 华陂村 | 17.6 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250221 | 20251231 | 20250305 | 20250407 | 是 | 否 | 20250409 | 联合验收 | 15 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199567206 | 灌溉渠道 | 全长约800m、高60Cm、宽40Cm、三面光抹灰
164 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县-青山镇-产业发展-配套设施项目-大坪村河家泉水渠维修 | 大坪村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250221 | 20251231 | 20250305 | 20251022 | 是 | 否 | 20251028 | 联合验收 | 15 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199568402 | 灌溉渠道 | 24＃水泥沙砖浆砌、三面光、净高60厘m、间距60厘m、长550m
165 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_东山村新建泵站 | 东山村 | 11.4 | 11 | 11 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250221 | 20251231 | 20250305 | 20250416 | 是 | 否 | 20250421 | 联合验收 | 11 | 是 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199569354 | 其他 | 新建泵站机房长4米，宽3米，高4.5米；抽水泵15KW一套，真空泵3KW一套，水管200#长320米，电线3.5#920米，电线杆子高10米4根
166 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_东山村8.9组水渠维修 | 东山村 | 4.3 | 4 | 4 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250221 | 20251231 | 20250305 | 20250410 | 是 | 否 | 20250415 | 联合验收 | 4 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199570342 | 其他 | 水渠维修，（净高0.4米，净宽0.4米）*2，砂浆粉刷长约232米
167 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_尺冲村新修水堰 | 尺冲村 | 11 | 11 | 11 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250221 | 20251231 | 20250305 | 20250407 | 是 | 否 | 20250409 | 联合验收 | 11 | 是 | 350 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199588241 | 灌溉塘（堰、井） | 新修钢筋混凝土水堰长27m、高3m、宽（3.5m+1m)/2、共计182m3、清脚216m3。
168 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_尺冲村河堤护砌 | 尺冲村 | 6 | 6 | 6 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250301 | 20250630 | 20250305 | 20250407 | 是 | 否 | 20250409 | 联合验收 | 6 | 是 | 140 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199588756 | 灌溉渠道 | 河堤护砌长39m、高3.5m、宽1m。河堤护砌加高长20m、高1.3m、宽1m。
169 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_尺冲村七组水圳 | 尺冲村 | 3 | 3 | 3 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250301 | 20250630 | 20250305 | 20250406 | 是 | 否 | 20250409 | 联合验收 | 3 | 是 | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199589024 | 灌溉渠道 | 水渠（混凝土）长150m、宽0.8m、高0.4m
170 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_东山村新建渠道 | 东山村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 东山村 | 20250520 | 20250527 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 160 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217480309 | 灌溉渠道 | 砖砌水渠：长136m*0.37m*1.2m*2，内空1m,三面光， 桥面维修长10m*1.6*0.15*
171 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_大坪村农田水渠修建 | 大坪村 | 16 | 16 | 16 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 大坪村 | 20250520 | 20250527 | 20251231 | 20250530 | 20251028 | 是 | 否 | 20251105 | 联合验收 | 16 | 是 | 420 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217481980 | 灌溉渠道 | 三、四、十三组农田水渠修建，长1000m。
172 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_南林村白茶基地水渠硬化/水果基地水渠硬化 | 南林村 | 12.2 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 南林村 | 20250520 | 20250527 | 20251231 | 20250530 | 20250815 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 260 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217504411 | 灌溉渠道 | 白茶基地水渠砖砌3面光长290m、宽0.6m、高0.6m。水果基地水渠砖砌3面光长300m、宽0.6m、高0.6m
173 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_盘山村河堤护砌 | 盘山村 | 13 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 盘山村 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 170 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217547668 | 灌溉渠道 | 通过对3组河堤护砌，提升群众的出行安全，方便群众生产生活。
174 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_回头村新修灌溉圳 | 回头村 | 5.3 | 4 | 4 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 回头村 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 4 | 是 | 170 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217550963 | 灌溉渠道 | 新修灌溉圳（长200m*宽0.4m*高0.4m）
175 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_铺前村新建沟渠机耕路维修项目 | 铺前村 | 5.8 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 铺前村村民委员会 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 130 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217569667 | 灌溉渠道 | 新建沟渠203m，60cm*60cm砖砌抹灰三面光。机耕路平整维修203m。
176 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_太平村六组水塘浆砌石护砌 | 太平村 | 5.4 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 180 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217570150 | 灌溉渠道 | 浆砌块石，蓄水塘长100m，高2m，宽0.7m；清淤1.5m深
177 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_西冲村揭家水渠维修 | 西冲村 | 5.2 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 152 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217570276 | 灌溉渠道 | 水渠维修浆砌石护砌长80m，均高1.6m，均宽0.8，水渠50*50三面光长40m
178 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县青山镇吴城村2、8组新修水渠 | 吴城村 | 7 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217570674 | 灌溉渠道 | 砖砌水渠全长300m*高0.4m*宽0.4m
179 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县青山镇雷骆村11组塘堰维修 | 雷骆村 | 5.6 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217570868 | 灌溉渠道 | 浆砌石护砌长80m*高2m*宽0.8m，水塘清淤1m深；新修0.4m*0.4m水渠长50m
180 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_河岭村13组机建房 | 河岭村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 河岭村委会 | 20250508 | 20250514 | 20251220 | 20250530 | 20251010 | 是 | 否 | 20251013 | 联合验收 | 5 | 是 | 600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217571010 | 灌溉渠道 | 标砖砌机建房：长3m*宽3m*高3m，抽水泵5KW：1个，高压喷灌水带200：120m
181 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_水库村一组安全饮水 | 水库村 | 6.2 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 430 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217571384 | 灌溉渠道 | 新建40m3蓄水池及抽水泵等配套设施
182 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_青山镇石铺村13组水渠维修 | 石铺村 | 8 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 370 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217571575 | 灌溉渠道 | 水渠维修长400m，高0.6m，宽0.6m，三面光。
183 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_青山镇岩下村3组排水沟维修 | 岩下村 | 10.5 | 9 | 9 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 岩下村村委会 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 9 | 是 | 140 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217571907 | 灌溉渠道 | 排水沟24墙体结构三面光长300m，高0.6m，间距0.4m；护坡浆砌块石长50m；铺设涵管Φ40，长50m；沉水井一处。
184 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_青山镇回头村9组排水圳维修 | 回头村 | 6 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217572040 | 灌溉渠道 | 新修排水圳长250m，宽0.4m 高0.4m 三面光
185 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_2024年崇阳县青山镇盘山村4组姜家岭塘维修 | 盘山村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 170 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217572146 | 灌溉渠道 | 浆砌石护砌长30m*高3m*宽1.8m，塘底清淤深1m
186 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县青山镇青山村七组沟渠修复 | 青山村 | 11.64 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217572498 | 灌溉渠道 | 高80CM宽80CM沟壁厚25CM水沟商砼浇筑长202m，高50CM宽50CM沟壁厚25CM水沟浇筑长212m。
187 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_青山镇长林村二组干塘坝维修 | 长林村 | 10.16 | 9 | 9 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 9 | 是 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217572643 | 灌溉渠道 | 浆砌石长130mX宽0.8mX高2m，清淤长40mX宽40mX高1m
188 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_石垅村三组桥梁维修 | 石垅村 | 6 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 140 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217572899 | 其他 | 桥面拓宽2m，新建混凝土桥墩2.5*0.5*2*2，浆砌石挡土墙110m3
189 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_青山村沟渠修复 | 青山村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 农业农村局 | 20250929 | 20250929 | 20251231 | 20251001 | 20251104 | 是 | 否 | 20251113 | 联合验收 | 10 | 是 | 1200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001262535455 | 灌溉渠道 | 吴仁义门到新塘排水沟渠进行修建，混凝土浇灌，全长350m
190 | 崇阳县 | 青山镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-青山镇_产业发展_配套设施项目_石垅村排灌圳水毁工程修复 | 石垅村 | 8 | 8 | 8 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 石垅村 | 20250929 | 20250929 | 20251231 | 20251001 | 20251103 | 是 | 否 | 20251113 | 联合验收 | 8 | 是 | 1200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001262537635 | 灌溉渠道 | 排灌圳维修加固：长170m、宽1m、高1m
191 | 崇阳县 | 青山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-青山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青山镇水库村产业基地抗旱 | 水库村 | 8.5 | 8 | 8 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 水库村 | 20250520 | 20250521 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 8 | 是 | 852 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217472783 | 其他 | 1.村集体产业基地新建45m3蓄水池，10m3给水池及抽水泵等配套设施； 2.官财山新建30m3蓄水池，20m3给水池及抽水泵等配套设施
192 | 崇阳县 | 青山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-青山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_吴城村道路维修 | 吴城村 | 7 | 7 | 7 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 吴城村 | 20250520 | 20250527 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 7 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217484437 | 村（组）路 | 道路维修695㎡
193 | 崇阳县 | 青山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-青山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县2025年华陂村三联水产产业路硬化项目 | 华陂村 | 3 | 3 | 3 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250423 | 20250624 | 是 | 否 | 20250625 | 联合验收 | 3 | 是 | 108 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199349360 | 生产便道（机耕路） | 路面硬化长135米，宽3.5米。
194 | 崇阳县 | 青山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-青山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县2025年河岭村黄精基地产业桥项目 | 河岭村 | 10 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250508 | 20250723 | 是 | 否 | 20250806 | 联合验收 | 5 | 是 | 1500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199350276 | 其他 | 新建产业桥，包括：深6.5米、直径1米立柱4根，15米桥面加宽5.5米，加装防护栏30米。
195 | 崇阳县 | 青山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-青山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县2025年城万村中药材基地配套设施建设项目 | 城万村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250401 | 20250610 | 是 | 否 | 20250617 | 联合验收 | 5 | 是 | 46 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199353640 | 生产便道（机耕路） | 新修机耕路500米、3.5米宽；疏通排水沟100米。
196 | 崇阳县 | 青山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县2025年蔡墩村12组产业路及场地硬化项目 | 蔡墩村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250312 | 20250902 | 是 | 否 | 20250909 | 联合验收 | 10 | 是 | 238 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199354589 | 生产便道（机耕路） | 产业路硬化长230米，宽3.5米，18cm厚，及场地硬化20米，总计约1085㎡。
197 | 崇阳县 | 青山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县2025年南林村红美橙水果基地产业路拓宽项目 | 南林村 | 8 | 8 | 8 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250402 | 20250929 | 是 | 否 | 20251014 | 联合验收 | 8 | 是 | 256 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199395518 | 生产便道（机耕路） | 路基浆砌石护砌350米，路基开挖整形550米。
198 | 崇阳县 | 青山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-青山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_水库村产业基地道路维修 | 水库村 | 12 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 水库村 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217545027 | 生产便道（机耕路） | 路面清理6公里；浆砌石护砌400m3
199 | 崇阳县 | 青山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-青山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_回头村产业生产路整修 | 回头村 | 7 | 6 | 6 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 回头村 | 20250508 | 20250514 | 20251231 | 20250530 | 20251101 | 是 | 否 | 20251105 | 联合验收 | 6 | 是 | 220 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217548961 | 生产便道（机耕路） | 整修产业路（宽3.5m*长300m）
200 | 崇阳县 | 青山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-青山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_西冲村新建晒谷场 | 西冲村 | 7 | 7 | 7 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 农业农村局 | 20251030 | 20251030 | 20251231 | 20251101 | 20251130 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 7 | 是 | 150 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262541646 | 其他 | 8组硬化300平方米，10组硬化700平方米。
201 | 崇阳县 | 青山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 崇阳县-青山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_石铺村安全饮水提升工程 | 石铺村 | 11.5 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 农业农村局 | 20251030 | 20251030 | 20251231 | 20251101 | 20251130 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 10 | 是 | 150 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262546514 | 集中供水点 | 110#水管2000米，75#水管1000米，50#水管800米，32#水管3000米，挖机开挖2000米，人工安装等。
202 | 崇阳县 | 青山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县2025年太平村太平安置点公共服务提档升级项目 | 太平村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250318 | 20250718 | 是 | 否 | 20250723 | 联合验收 | 10 | 是 | 93 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199392073 | 护坡 | 太平村2、8组挡土墙护砌：浆砌块石99.89m3，砖砌挡土墙62.1m3；水渠维修。太平村4组：40X40砖沟220米长。
203 | 崇阳县 | 青山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-青山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_城万村新建晒谷场 | 城万村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 城万村 | 20250520 | 20250527 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217483388 | 其他 | 二组新建晒谷场400㎡、十四组新建晒谷场1000㎡
204 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县-路口镇_产业发展_生产项目_崇阳县2025年泉口村水果基地大棚建设项目 | 泉口村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250328 | 20250520 | 是 | 否 | 20250524 | 联合验收 | 5 | 是 | 25 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199384487 | 水果 | 新建钢架大棚1个。
205 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县-路口镇_产业发展_生产项目_崇阳县2025年泉口村水果基地 | 泉口村 | 20 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250307 | 20250509 | 20250305 | 20250401 | 是 | 否 | 20250402 | 联合验收 | 15 | 是 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199589589 | 水果 | 泉口村新建水果大棚4个
206 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_生产项目_崇阳县2025年板坑村新建光伏 | 板坑村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250307 | 20250509 | 20250305 | 20250409 | 是 | 否 | 20250411 | 联合验收 | 15 | 是 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199587032 | 光伏项目 | 板坑村新建40KW光伏
207 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_生产项目_崇阳县2025年雨山村新建光伏 | 雨山村 | 18 | 18 | 18 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250307 | 20250509 | 20250305 | 20250413 | 是 | 否 | 20250415 | 联合验收 | 18 | 是 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199589217 | 光伏项目 | 雨山村新建50KW光伏
208 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县路口镇白羊村15组河堤护砌 | 白羊村 | 18 | 18 | 18 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 白羊村 | 20250520 | 20250712 | 20250721 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 18 | 是 | 620 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191321393 | 其他 | 混凝土护砌260m，高2.3m，宽0.6m
209 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年棠棣村水果基地配套设施建设项目 | 棠棣村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250320 | 20250515 | 是 | 否 | 20250520 | 联合验收 | 5 | 是 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199380442 | 灌溉渠道 | 棠棣村13组港堤混凝土浇灌加固，长15米，高3米，宽1.5米，桥面硬化长15米，宽8米。
210 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年白羊村水果基地配套设施建设项目 | 白羊村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250405 | 20250510 | 是 | 否 | 20250514 | 联合验收 | 5 | 是 | 140 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199391485 | 灌溉渠道 | 对水果基地边上小港采用混凝土进行护砌，长约90米，高2.2米，宽0.6米。
211 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年高耀村黄牛养殖区新建蓄水池配套项目 | 高耀村 | 3 | 3 | 3 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250416 | 20250520 | 是 | 否 | 20250527 | 联合验收 | 3 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199394292 | 灌溉塘（堰、井） | 新建蓄水池基础工程，土方挖运1200立方米，砂石打底100立方米。
212 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年雨山村黄桃黄精基地配套设施建设项目 | 雨山村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250331 | 20250507 | 是 | 否 | 20250515 | 联合验收 | 5 | 是 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199395908 | 其他 | 新建产业路1000米。
213 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年洋港村葡萄、黄精、蟠桃基地配套设施建设项目 | 洋港村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250328 | 20250430 | 是 | 否 | 20250515 | 联合验收 | 5 | 是 | 220 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199398003 | 灌溉渠道 | 混凝土护砌长60米，宽0.8米，高3米。
214 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年桥边村水稻种植区配套设施建设项目 | 桥边村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250331 | 20250429 | 是 | 否 | 20250515 | 联合验收 | 5 | 是 | 206 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199398825 | 灌溉塘（堰、井） | 灌溉水渠护砌300米、高1.3米、宽0.5米。
215 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年田铺村油茶基地配套设施建设项目 | 田铺村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250318 | 20250418 | 是 | 否 | 20250424 | 联合验收 | 5 | 是 | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199399096 | 灌溉渠道 | 油茶基地水渠护砌160立方米。
216 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年厢所村河堤修复 | 厢所村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250307 | 20250509 | 20250305 | 20250409 | 是 | 否 | 20250411 | 联合验收 | 15 | 是 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199586795 | 灌溉渠道 | 厢所村12组修建河堤400立方
217 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年周家村河堤护砌 | 周家村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250307 | 20250509 | 20250305 | 20250409 | 是 | 否 | 20250411 | 联合验收 | 15 | 是 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199589436 | 灌溉渠道 | 周家村河堤护砌500m3
218 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_高田村水毁河堤加固 | 高田村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250605 | 20250609 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217225421 | 其他 | 水毁河堤加固160m3
219 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县路口镇田铺村9组机耕路和水堰项目 | 路口镇 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 田铺村村委会 | 20250508 | 20250529 | 20250605 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217246645 | 其他 | 机耕路1500m，另埋80水泥涵管10m，20涵管50m，拦水堰一座
220 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县路口镇田铺村2组新建蓄水池项目 | 路口镇 | 12 | 12 | 12 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 田铺村 | 20250520 | 20250708 | 20250715 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 12 | 是 | 350 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217260468 | 其他 | 新建蓄水池240立方米
221 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_柳林村4组排水灌溉沟维修工程 | 柳林村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250606 | 20250620 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217333761 | 灌溉渠道 | 柳林村4组排水灌溉沟100m维修，100的管道铺设40m，60m护砌
222 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_棠棣村金家塘水渠维修项目 | 路口镇 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250712 | 20250719 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250818 | 联合验收 | 5 | 是 | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217494039 | 灌溉渠道 | 金家塘水渠维修长200m，宽0.4m，高0.6m
223 | 崇阳县 | 路口镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-路口镇_产业发展_配套设施项目_下岩村六、七组排水渠及护砌工程 | 下岩村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 下岩村 | 20250929 | 20250929 | 20251231 | 20251001 | 20251110 | 是 | 否 | 20251113 | 联合验收 | 10 | 是 | 1200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001262923236 | 灌溉渠道 | 400m沟渠及护砌设施改造修复
224 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县路口镇白羊村9组道路路基拓宽 | 白羊村 | 9.5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 白羊村 | 20250508 | 20250607 | 20250616 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191534372 | 其他 | 对九组至十九组道800米道路路基进行拓宽2米，65米路基采用混凝土进行护砌，85米空心砖砌墙及250平方左右硬化补短板
225 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_洋港村二组产业通行路护砌 | 洋港村 | 18 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250604 | 20250613 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217227980 | 村（组）路 | 产业通行路混凝土护砌约300m3
226 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_高田村道路护砌拓宽 | 高田村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250716 | 20250726 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 850 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217228418 | 村（组）路 | 高田村6组道路拓宽3米，长300米。浆砌石挡土墙460立方米,开挖回填土方500立方米。
227 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县路口镇绿化村三组道路拓宽1500m | 绿化村 | 8 | 8 | 8 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农村农业局 | 20250520 | 20250822 | 20250922 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 8 | 是 | 860 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217239315 | 村（组）路 | 道路拓宽1500m、土方开挖平整
228 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_梅花村五组谢家晒谷场硬化 | 梅花村 | 6 | 6 | 6 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250714 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 6 | 是 | 140 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217286452 | 村（组）路 | 700㎡晒谷场硬化，18㎝厚
229 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_梅花村四组道路拓宽土方工程 | 梅花村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250822 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217333237 | 村（组）路 | 梅花村四组道路全长3000m，拓宽2.5m
230 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县路口镇长青村三组修建挡土墙 | 长青村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农村农业局 | 20250508 | 20250904 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217373737 | 其他 | 修建挡土墙约175m3
231 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县2025年绿苑新村公共服务配套设施建设项目 | 绿化村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20250425 | 是 | 否 | 20250530 | 联合验收 | 5 | 是 | 113 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199399891 | 集中供水点 | 水管铺设880米，水泵一个，蓄水池维护，排水沟修复400米。
232 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县路口镇长青村二组新建蓄水池2个 | 长青村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农村农业局 | 20250520 | 20250820 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 290 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217376222 | 集中供水点 | 新建蓄水池2个：孙家蓄水池30m3、胡家蓄水池80m3，直径50厘m铺设管道4000m
233 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_下岩村新建蓄水池 | 下岩村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 路口镇人民政府 | 20250508 | 20250607 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217469820 | 其他 | 新建64立方蓄水池
234 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县路口镇田心村八组晒谷场 | 田心村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 田心村 | 20250508 | 20250601 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 130 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191360137 | 其他 | 新建晒谷场600㎡，厚16cm
235 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县路口镇绿化村三组修建晒谷场 | 绿化村 | 6 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农村农业局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 240 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191536165 | 其他 | 600平米晒谷场修建
236 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县2025年雨山村新建晒谷场 | 雨山村 | 2 | 2 | 2 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250307 | 20250509 | 20250305 | 20250409 | 是 | 否 | 20250411 | 联合验收 | 2 | 是 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199589821 | 其他 | 新建晒谷场200平米
237 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沙墩村七组安置新村新建晒谷场项目 | 路口镇 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 沙墩村村委会 | 20250508 | 20250601 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001210128236 | 其他 | 600㎡，厚16cm
238 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_桥边村九组新建晒谷场 | 桥边村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250530 | 20250605 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 110 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001210666383 | 其他 | 新建晒谷场800平方
239 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县路口镇绿化村一组新建晒谷场 | 绿化村 | 8 | 8 | 8 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农村农业局 | 20250520 | 20250822 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 8 | 是 | 860 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217244058 | 其他 | 900㎡晒谷场修建
240 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_金沙坪村文化广场石方护砌项目 | 金沙坪村 | 8.5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250508 | 20250730 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217373140 | 护坡 | 文化广场石方护砌挡土墙338立方米
241 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县路口镇团山村塘堰维修 | 团山村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250613 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217469542 | 护坡 | 90m港堤护砌，高1.6m，宽0.7m，新建溢洪道一处
242 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白羊村晒谷场硬化 | 白羊村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 路口镇人民政府 | 20250520 | 20250712 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 620 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217484258 | 其他 | 1200㎡晒谷场硬化
243 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_下岩村四组路基拓宽及护砌 | 下岩村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 下岩村 | 20250929 | 20250929 | 20251231 | 20251001 | 20251105 | 是 | 否 | 20251113 | 联合验收 | 10 | 是 | 1200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262948981 | 其他 | 混泥土挡土墙128.335m3、组合钢模板287.6㎡、水泥砖墙14.5936m3
244 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_团山村12组公路旁晒谷场硬化 | 团山村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 团山村 | 20250929 | 20250929 | 20251231 | 20251001 | 20251110 | 是 | 否 | 20251110 | 联合验收 | 10 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262963308 | 其他 | 12组公路旁立柱打梁建设悬空200平方米晒谷场
245 | 崇阳县 | 路口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-路口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_棠棣村11组新建晒谷场、3组港堤维修项目 | 棠棣村 | 11 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250929 | 20250929 | 20251231 | 20251001 | 20251104 | 是 | 否 | 20251113 | 联合验收 | 10 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262977463 | 其他 | 棠棣村3组港堤维修高3米，宽0.8米，长60米。11组新建晒谷场700平方
246 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_生产项目_2025年崇阳县金塘镇畈上村三组饮水机站安装光伏发电站 | 畈上村 | 16 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，收益分红 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250405 | 是 | 否 | 20250407 | 联合验收 | 15 | 是 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191153592 | 光伏项目 | 建设40KVA光伏电站
247 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县金塘镇界上村四、五组新建水渠工程 | 界上村 | 9.2 | 9 | 9 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250827 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 9 | 是 | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191013002 | 灌溉渠道 | 新建水渠长540米（内空宽45㎝，高45㎝，底厚10公分，边宽15㎝，三面抹光）
248 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县金塘镇桥上村三组塘边水圳修砌 | 桥上村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251231 | 20250530 | 20250831 | 是 | 否 | 20250902 | 联合验收 | 10 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191029071 | 灌溉渠道 | 长600米，侧总宽0.8米，高1米；内底宽0.5米，内底厚0.15米
249 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县金塘镇金塘村五组河堤维修 | 金塘村 | 6 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 60 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191062593 | 其他 | 长80m，宽0.9m，高2.2m，合计158.4m3
250 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县金塘镇正源村正源冲口公路砌堤工程 | 正源村 | 10.3 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 980 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191110300 | 其他 | 正源冲口路边砌堤长约40米，均高4米，均宽2米
251 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县金塘镇寒泉村五组螃蟹冲河堤护砌项目 | 寒泉村 | 16.3 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250408 | 是 | 否 | 20250415 | 联合验收 | 15 | 是 | 4 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191116230 | 其他 | 混凝土石砌493.2立方米（共计长246.6米.高2米.宽1米）；浇筑水泥12立方米（长40米、高1.5米、宽0.2米）
252 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县金塘镇水坑村一组周家河堤修葺 | 水坑村 | 5.3 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 160 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191158123 | 其他 | 新建河堤长80m，高3m，宽0.8m，合计约192m3
253 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县金塘镇黄沙村七组河堤修复工程 | 黄沙村 | 16 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250406 | 是 | 否 | 20250409 | 联合验收 | 15 | 是 | 11 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191183529 | 其他 | 河堤护砌长200米，均高3米，均宽0.9米
254 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县金塘镇林家村二组新建水圳及四组排水沟改造项目 | 林家村 | 15.4 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250408 | 是 | 否 | 20250414 | 联合验收 | 15 | 是 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191187479 | 灌溉渠道 | 1.新建水圳长约330米，（圳宽0.3m，圳高0.45m，圳边宽0.12m，圳底厚0.1m)；2.排水沟改造长约210米
255 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县金塘镇石店村一组下坑口河堤维修 | 石店村 | 5.8 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191424609 | 其他 | 浆砌块石，长48m，宽1m，高3.8m
256 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年金塘镇水坑村付家垅安置点微菜园建设项目 | 水坑村 | 11 | 11 | 11 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250401 | 20251119 | 是 | 否 | 20251202 | 联合验收 | 11 | 是 | 56 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199355924 | 灌溉渠道 | 浆砌石挡土墙300立方米（约长128米均宽1米高2.5米）。
257 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年金塘镇黄洋湾猕猴桃基地配套设施建设项目 | 黄洋湾村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250327 | 20251103 | 是 | 否 | 20251117 | 联合验收 | 5 | 是 | 273 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199358837 | 灌溉渠道 | 浆砌石护砌长100米*宽1米*高2米。
258 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年金塘镇畈上村安置点黄精基地配套设施建设项目 | 畈上村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250317 | 20251120 | 是 | 否 | 20251129 | 联合验收 | 5 | 是 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199359220 | 灌溉渠道 | 块石浆砌：长100米、高2米、宽0.9米。
259 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年桥上村种植区灌溉生活用水设施建设项目 | 桥上村 | 8 | 4 | 4 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250317 | 20251120 | 是 | 否 | 20251129 | 联合验收 | 4 | 是 | 523 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199464155 | 其他 | 取水点新建集泉池1个（长3.8m宽0.8m高1.2m）、沉沙池1个（长2m宽1.5m高2m）、蓄水池1个（长3.6m宽4m高3.2m）；供水管配套2.5公里。
260 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县金塘镇东岳村七组排水沟改造 | 东岳村 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250404 | 是 | 否 | 20250407 | 联合验收 | 14.3 | 是 | 6 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199593955 | 灌溉渠道 | 付家排水沟改造448立方米（长320米，宽0.7米，高2米）
261 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县金塘镇东岳村九组灌溉设施改造 | 东岳村 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250404 | 是 | 否 | 20250407 | 联合验收 | 5.7 | 是 | 6 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199594006 | 灌溉渠道 | 九组郑山水渠维修260米；石砌61.72m3（水堰维修长18米，宽1.3米，高1.8米，合计42.12m3，河堤维修长7米，宽1米，高3.5米，合计19.6m3）
262 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县金塘镇正源村土地嘴新建河堤 | 正源村 | 5.9 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 150 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217451739 | 其他 | 新建河堤长40m，均高2.5m，均宽1.3m
263 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县金塘镇葵山村五、八组新建拦水堰 | 葵山村 | 5.6 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250804 | 联合验收 | 5 | 是 | 90 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217464297 | 其他 | 新建雷家、谭家、孙家、坳背拦水堰共四处，合计175.3立方米
264 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县金塘镇黄洋湾村一组新修拦水坝 | 黄洋湾村 | 12 | 12 | 12 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 12 | 是 | 130 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217481023 | 其他 | 长25m、宽上底2.6、下底1.2m，高6m，混凝土浇灌
265 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_河堤修复 | 林家村 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 林家村村委会 | 20251030 | 20251101 | 20251231 | 20251101 | 20251130 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 12.5 | 是 | 680 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001262792891 | 其他 | "1.浆砌块石447.54立方米（新建162米、堤堰脚护砌45米）； 2.进料路80米*3米； 3.老河堤维修30米*3米； 4.老河堤压顶30米*0.8米*0.1米； 5.土石方开挖转运200立方米"
266 | 崇阳县 | 金塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 崇阳县-金塘镇_产业发展_配套设施项目_福公山道路拓宽 | 东岳村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 东岳村村委会 | 20251030 | 20251101 | 20251231 | 20251101 | 20251130 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 10 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001262790510 | 道路建设 | 道路拓宽均宽5米，长750米； 砌堤225立方米（长60米，高2.5米，宽1.5米）
267 | 崇阳县 | 金塘镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县2025年金塘镇康源小区安置点基础设施建设项目 | 正源村 | 10 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20250808 | 是 | 否 | 20250813 | 联合验收 | 5 | 是 | 152 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199462089 | 村（组）路 | 安置点六栋后场地碎石垫层及混凝土硬化730方米。
268 | 崇阳县 | 金塘镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-金塘镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县金塘镇界上村堤棚坳至秀老坪道路建设工程 | 界上村 | 11 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217434767 | 村（组）路 | 建设道路长1200米，宽4.5米，配套填埋涵管约20根。
269 | 崇阳县 | 金塘镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 崇阳县-金塘镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县金塘镇桥上村八组纱帽岭饮水升级改造工程 | 桥上村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 340 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217437427 | 其他 | 新建一个蓄水池约42立方（钢筋混泥土结构）；部署管道约1500米
270 | 崇阳县 | 金塘镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 崇阳县-金塘镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县金塘镇黄洋湾村三、四组新建蓄水池 | 黄洋湾村 | 10 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250808 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 730 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217478980 | 其他 | 新建蓄水池，长5.4米、宽5.4米、高3.6米。
271 | 崇阳县 | 金塘镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县2025年林家村安置点公共服务配套建设项目 | 林家村 | 8 | 8 | 8 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20250910 | 是 | 否 | 20250915 | 联合验收 | 8 | 是 | 3 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199357776 | 其他 | 工程建设涉及修建：1.挡土堤25立方米；2.改造排水沟36.5米；3.钢筑混凝土平面硬化957.58平方米；4.二座桥面拓宽40平方米；5.土方填充214.2立方米；6.路面硬化399.67平方米等项目。
272 | 崇阳县 | 桂花泉镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县-桂花泉镇_产业发展_生产项目_2025年桂花泉镇龙飞村2组光伏发电站 | 龙飞村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250411 | 是 | 否 | 20250414 | 联合验收 | 15 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191461631 | 其他 | 建设30kw光伏电站
273 | 崇阳县 | 桂花泉镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-桂花泉镇_产业发展_配套设施项目_2025年桂花泉镇双港村光伏发电站 | 双港村 | 30 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250307 | 20250413 | 是 | 否 | 20250414 | 联合验收 | 15 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191449011 | 其他 | 建设65kw光伏电站
274 | 崇阳县 | 桂花泉镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-桂花泉镇_产业发展_配套设施项目_2025年桂花泉镇官庄村新建沟渠及河堤护砌 | 官庄村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250516 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250818 | 联合验收 | 5 | 是 | 320 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191457880 | 灌溉渠道 | 一组何家沟渠护砌总长约60m，均高约1.3m，宽约0.8m，二组王家店沟渠总长约40m，均高约0.8m，宽约0.6m，河堰一座长约6m，宽约1m，高约2m。二组村委会沟渠总长约55m，高约0.8m，宽约0.6m。
275 | 崇阳县 | 桂花泉镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-桂花泉镇_产业发展_配套设施项目_2025年桂花泉镇官庄村6组殷家港护砌 | 官庄村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250516 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001191460008 | 灌溉渠道 | 殷家港堤双面护砌总长约198m，均宽约0.8m，均高约2m，共计约317m3。
276 | 崇阳县 | 桂花泉镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-桂花泉镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县横山村港堤护砌维修 | 横山村 | 18 | 18 | 18 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250221 | 20251231 | 20250305 | 20250409 | 是 | 否 | 20250411 | 联合验收 | 18 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199594215 | 灌溉渠道 | 石桥边至泉冲山脚下港堤护砌长约535米，均宽约0.7米，均高约1.5米，约561.75立方米。
277 | 崇阳县 | 桂花泉镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-桂花泉镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县横山村六组晒谷场 | 横山村 | 2 | 2 | 2 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250411 | 是 | 否 | 20250414 | 联合验收 | 2 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199594271 | 其他 | 晒谷场硬化面积约240平方米
278 | 崇阳县 | 桂花泉镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-桂花泉镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县桂花泉镇桂花村当家塘护砌 | 桂花村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250516 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217510784 | 其他 | 2处河、塘护砌： 1.长约12m、高约2.8m、宽约0.9m，约30.24m3 2.长约70m、高约2.4m、宽约0.8m，约134.4m3。共计约164.64m3
279 | 崇阳县 | 桂花泉镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-桂花泉镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县桂花泉镇三山村路基拓宽护砌 | 三山村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250528 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 178 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217524246 | 其他 | 路基拓宽挖填土方4000m3、护砌65立方米.产业路铺石，长2500m，宽3.5m。
280 | 崇阳县 | 桂花泉镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-桂花泉镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县桂花泉镇仙坪村7组新建蓄水池、9组高家港护砌 | 仙坪村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250516 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217529039 | 灌溉渠道 | 仙坪村7组修建蓄水池25立方、9组高家港双面护砌总长约440m，均宽约0.5m，均高约1m，共计约220m3，陈家塘护砌长约65m，均宽约0.8m，均高约1.9m，共计62m3。
281 | 崇阳县 | 桂花泉镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-桂花泉镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县桂花泉镇仙坪村道路拓宽护砌 | 仙坪村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250516 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191491643 | 生产便道（机耕路） | 道路护砌约160m3。
282 | 崇阳县 | 桂花泉镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-桂花泉镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县桂花泉镇横山村新建晒谷场 | 横山村 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250528 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 2.5 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191467623 | 其他 | 新建晒谷场320㎡
283 | 崇阳县 | 桂花泉镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-桂花泉镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县桂花泉镇三山村晒谷场硬化及港堤护砌 | 三山村 | 9 | 9 | 9 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250516 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 9 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217522449 | 其他 | 一组晒谷场约500㎡及二组嗮谷场约400平方米硬化，港堤约60立方米进行护砌.
284 | 崇阳县 | 高枧乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县-高枧乡_产业发展_生产项目_2025年高枧乡石咀村石子岭油茶基地抚育项目 | 石咀村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250326 | 20251103 | 是 | 否 | 20251111 | 联合验收 | 5 | 是 | 75 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199233885 | 油茶 | 石子岭油茶基地抚育250亩。
285 | 崇阳县 | 高枧乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 崇阳县-高枧乡_产业发展_加工流通项目_2025年崇阳县桃花村1组豆腐加工厂-乡村振兴衔接资金 | 桃花村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250408 | 是 | 否 | 20250415 | 联合验收 | 15 | 是 | 1500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001190811642 | 水电安装 | 水电安装332平米，豆制品加工设备一套
286 | 崇阳县 | 高枧乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-高枧乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石咀村一组药材基地河堤护砌-乡村振兴衔接资金 | 石咀村 | 16 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20250710 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 270 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191027880 | 灌溉渠道 | 一组中药材基地河堤修复全长145m
287 | 崇阳县 | 高枧乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-高枧乡_产业发展_配套设施项目_2025年高枧乡老胡洞村安置点芍药基地配套设施建设项目 | 老胡洞村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250326 | 20251111 | 是 | 否 | 20251126 | 联合验收 | 10 | 是 | 285 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199254036 | 灌溉渠道 | 老胡洞村1组岩下方家冲口挡土墙护砌约100m（基脚长100米、高0.6米、宽2米；主堤长100米、高3米、宽1米）。
288 | 崇阳县 | 高枧乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-高枧乡_产业发展_配套设施项目_2025年高枧乡中山村黄豆基地配套设施建设项目 | 中山村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250326 | 20251112 | 是 | 否 | 20251126 | 联合验收 | 5 | 是 | 22 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199255989 | 灌溉渠道 | 堤渠修复，长度120米。
289 | 崇阳县 | 高枧乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-高枧乡_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县中山村1组黄豆基地设施建设-乡村振兴衔接资金 | 中山村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20250715 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217131052 | 灌溉渠道 | 修建浇灌水圳长320m，宽0.3m，高0.4m
290 | 崇阳县 | 高枧乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-高枧乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县义源村 1、3组公路拓宽石堤护砌-乡村振兴衔接资金 | 义源村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20250731 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 180 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217129343 | 其他 | 一组修建浆砌石堤长195m、宽0.6m、平均高1.9m，共222.3m3；三组石堤浆砌长65m*高2m*宽0.6m。
291 | 崇阳县 | 高枧乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-高枧乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县义源村3组蓄水池建设-乡村振兴衔接资金 | 义源村 | 6 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20250731 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 410 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001190806314 | 其他 | 修建蓄水池长6m，宽5m，高2m
292 | 崇阳县 | 高枧乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-高枧乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县中山村3组晒谷场硬化-乡村振兴衔接资金 | 中山村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20250731 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 286 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217127112 | 其他 | 新建晒谷场硬化1000㎡及配套设施。
293 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_北山村二组河堤护砌 | 北山村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 190 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001190827551 | 其他 | 河堤护砌75米
294 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_大东港村墩上王至村委会门口河堤护砌 | 大东港村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001190831348 | 其他 | 河堤护砌长150米，高2.5米，宽1.5米
295 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_石岭村庞家河堤维修 | 石岭村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250815 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 180 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001190850306 | 其他 | 河堤长200米，上宽0.6米、下宽1米、高2.2米，浆砌石
296 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_游家村安置点油菜基地配套设施建设项目 | 游家村 | 10 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250220 | 20251112 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 5 | 是 | 1960 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199271205 | 其他 | 油菜基地路面硬化长600米，宽3.5米。
297 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_塘口村二组新修徐家堰 | 塘口村 | 16 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250326 | 是 | 否 | 20250328 | 联合验收 | 15 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199615257 | 其他 | 新修拦水堰一座，长17米，宽2.5米，高3米；新建拦水堰水圳100米，60*60
298 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_油榨村十组下姜河堤维修 | 油榨村 | 17 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250326 | 是 | 否 | 20250328 | 联合验收 | 15 | 是 | 560 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199615288 | 灌溉渠道 | 浆砌石河堤长140米（水泥砂浆脚高0.6米，宽1.5米，正石墙高1.3米，宽1.2米，斜坡面高2.5米，宽0.5米。）
299 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_小沙坪村十一组沟渠及两处晒谷场 | 小沙坪村 | 16 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250329 | 是 | 否 | 20250401 | 联合验收 | 15 | 是 | 210 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199615341 | 其他 | 1.建设晒谷场长36米、宽22米；2.建设晒谷场长25米、宽20.8米；3.沟渠双边用混凝土板浇灌长105米，凹形（0.3+0.5）×0.6,底层0.08米厚。
300 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_洞泉村二、三组生产灌溉及排水水圳修复工程 | 洞泉村 | 20 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250405 | 是 | 否 | 20250407 | 联合验收 | 15 | 是 | 785 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199615393 | 灌溉渠道 | 生产灌溉及排水水圳修复长223米，墙宽0.5米，墙高1米。生产灌溉及排水水圳修复长104米，墙宽0.75米，墙高2米。
301 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_崇阳县港口乡柏岭村二、三组晒谷场硬化及块石浆砌、水圳项目建设 | 柏岭村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250326 | 是 | 否 | 20250328 | 联合验收 | 15 | 是 | 186 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199615444 | 灌溉渠道 | 二三组晒谷场硬化约1100平方米、块石浆砌护田埂100立方米、水圳150米等
302 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_港口村3组、6组晒谷场硬化项目 | 港口村 | 18 | 18 | 18 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 18 | 是 | 780 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217315014 | 其他 | 三组大山口晒谷场场地平整、硬化900㎡，砖砌水沟120m及六组晒谷场平整、硬化1200㎡
303 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_港口村大山口晒谷场硬化 | 港口村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 780 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217316482 | 其他 | 大山口晒谷场硬化900㎡
304 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_小东港村6组河道护砌 | 小东港村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 1400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217317547 | 灌溉渠道 | 河道护砌，高3m，均宽1m，长170m
305 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_游家村8组排水沟修建 | 游家村 | 19 | 19 | 19 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 19 | 是 | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001217331838 | 其他 | 修建排水沟500m。
306 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_港口乡洞泉村、四组水渠护砌修建：长240m、均高1.5m、均宽0.8m | 港口乡,洞泉村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 港口乡人民政府 | 20250929 | 20250930 | 20251231 | 20251008 | 20251110 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 15 | 是 | 860 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262568747 | 灌溉渠道 | 港口乡洞泉村、四组水渠护砌修建：长240m、均高1.5m、均宽0.8m
307 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_横岭村水渠维修一组 | 港口乡,横岭村 | 14 | 14 | 14 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 港口乡人民政府 | 20250930 | 20250930 | 20251231 | 20251010 | 20251112 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 14 | 是 | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262597493 | 灌溉渠道 | 水渠维修：标砖浆砌水渠（40*40）一组620米、三组240米
308 | 崇阳县 | 港口乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-港口乡_产业发展_配套设施项目_北山村河堤护砌及道路拓宽 | 港口乡,北山村 | 3 | 3 | 3 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20251030 | 20251030 | 20251231 | 20251101 | 20251130 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 3 | 是 | 650 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001262618212 | 灌溉渠道 | 河堤护砌及道路拓宽120m
309 | 崇阳县 | 港口乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县-港口乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_游家村9组公路整修 | 游家村 | 16 | 16 | 16 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 16 | 是 | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217335751 | 其他 | 公路修整长700m，宽3.5m
310 | 崇阳县 | 港口乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农业农村基础设施中长期贷款贴息 | 崇阳县-港口乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_畈上村3组圳、塘、河堤维修 | 港口乡,畈上村 | 19.48 | 18 | 18 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250930 | 20251030 | 20251231 | 20251101 | 20251130 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 18 | 是 | 140 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262609651 | 畈上村3组圳、塘、河堤维修 | 1、塘湾当家塘长115米，石挡土墙244.375立方米，高2.5米，均宽0.85米；清淤约150立方米。2、海洋屋屋前河堤长56.4米，石挡土墙207方，均高3.5米，均宽1.05米。3、屋后供水圳安模浇筑混凝土挡土墙（含钢筋）37.5立方米，长30米，高2.5米，均厚0.5米；石墙防漏粉刷52.5平方米，长35米，高1.5米。4、屋西排水圳长21米（双边），高2米，均宽0.8米，石挡土墙67.2立方米。5、排水圳长14米（单边），高2米，均宽0.8米，石挡土墙22.4立方米；浇盖板：钢筋混凝土7.875立方米，长14米，宽2.5米，厚0.15米。
311 | 崇阳县 | 港口乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-港口乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_小东港村堤头段路基浆砌石方、土方 | 小东港村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250905 | 是 | 否 | 20250908 | 联合验收 | 15 | 是 | 230 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001191001277 | 其他 | "1.石方450m3 2.土方3000m3 3.水圳320m"
312 | 崇阳县 | 港口乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-港口乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_石岭村五组晒谷场硬化 | 石岭村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217503618 | 其他 | 晒谷场硬化，硬化面积725㎡，厚度15cm
313 | 崇阳县 | 港口乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-港口乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_畈上村新屋水圳维修 | 畈上村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 210 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217731952 | 其他 | 长约90m水圳双边浆砌石152.1m3，石墙高1.3m下底宽0.8m，上底宽0.5m，石墙均厚0.65m
314 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_生产项目_崇阳县2025年回头岭村安置点黄花基地抚育项目 | 回头岭村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 土地流转，就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20251105 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 5 | 是 | 92 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199315327 | 花卉 | 黄花基地170亩除草、施肥等用工。
315 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_生产项目_崇阳县2025年桥头村中药材基地建设项目 | 桥头村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 土地流转，就业务工 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20251110 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 5 | 是 | 180 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199445153 | 药材 | 110亩中药材施肥、打药、除草等用工；基地机耕路维修560米。
316 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_生产项目_崇阳县2025年金星村新建草莓基地项目 | 金星村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产，土地流转 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20251110 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 5 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199468816 | 水果 | 新建草莓基地15亩：搭棚、翻地、人工栽苗。
317 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县2025年谭家村黄精基地抚育项目 | 谭家村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，土地流转，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20251110 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 5 | 是 | 25 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199496789 | 药材 | 160亩黄精基地抚育：栽苗、除草、施肥等用工
318 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_生产项目_2025年崇阳县白霓镇洪泉村8组香菇基地扩建项目建设 | 洪泉村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250505 | 是 | 否 | 20250509 | 联合验收 | 15 | 是 | 42 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199596247 | 其他 | 建设1200平m、土地平整、铺设、水电、搭建大棚、香菇架等
319 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_生产项目_2025年崇阳县白霓镇白霓村10组育苗大棚 | 白霓村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 土地流转，收益分红，就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250510 | 20251231 | 20250530 | 20251009 | 是 | 否 | 20251013 | 联合验收 | 5 | 是 | 260 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217568800 | 其他 | 搭建钢架大棚700㎡、安装喷灌设施。
320 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年大塘村黄精基地抚育及配套设施建设项目 | 大塘村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250409 | 20251110 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 10 | 是 | 65 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199444723 | 其他 | 100亩黄精基地抚育：人工补苗、除草、施肥等用工；修建机耕路1.4公里、宽4.5米；挖排水沟560米；清运土方2600立方米。
321 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇大市村三组排水沟及灌溉项目 | 大市村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250409 | 是 | 否 | 20250411 | 联合验收 | 15 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199596085 | 其他 | 约350立方米浆砌石排水沟护砌，6.5米*8米钢筋混凝土机耕桥建设，灌溉设施一套
322 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇谭家村2组农田水沟护砌 | 谭家村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250409 | 是 | 否 | 20250415 | 联合验收 | 15 | 是 | 189 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199596193 | 其他 | 桨砌块石护砌170。高2.5m、上宽0.6m、下宽1.2m、基础1.4m
323 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年白霓镇龙泉村10组农田水沟护砌 | 龙泉村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250409 | 是 | 否 | 20250411 | 联合验收 | 15 | 是 | 246 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199596222 | 其他 | 桨砌块石护砌长160m、高3m。约450㎡。
324 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇后溪村1组大屋饶家水圳整修 | 后溪村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250510 | 20250720 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20251013 | 联合验收 | 5 | 是 | 320 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217569543 | 灌溉渠道 | 修建长200m，高0.8m，宽0.7m水圳
325 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇金龙村5组抽水机战水沟维修 | 金龙村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250515 | 20250731 | 20250530 | 20251010 | 是 | 否 | 20251013 | 联合验收 | 5 | 是 | 390 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217570014 | 灌溉渠道 | 水沟维修长300m，高1.5m。
326 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇三溪村2组晒谷场及机耕路平整 | 三溪村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250510 | 20250801 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 520 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217570662 | 其他 | 晒谷场及机耕路平整、拓宽硬化（拓宽1.2m，长450m，面积约600㎡）
327 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇小港村3组水圳护砌整治 | 小港村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250523 | 20250801 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 420 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217570975 | 灌溉渠道 | 渠道维修长200m，宽0.6m、高1.2m。
328 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇杨洪村7组张家堰维修、熊家水沟护砌 | 杨洪村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250510 | 20250801 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217572004 | 灌溉渠道,灌溉渠道 | 张家堰长8m，宽2m，高5m需护砌，熊家水沟100m护砌。
329 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇杨洪村5、6组水渠护砌疏通工程 | 杨洪村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250510 | 20250801 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 450 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217572687 | 灌溉渠道,灌溉渠道 | 蔡家塘至产业路水渠长220m、均高1m及五组对门肖家当家塘水渠40m、均高1m标砖护砌、三面抹灰。
330 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇石山村1组河道护砌 | 石山村 | 12 | 12 | 12 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250530 | 20251231 | 20250530 | 20250815 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 12 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217573598 | 灌溉渠道,灌溉渠道 | 河道护砌长230m，高1.6m，宽0.7m。水塘护砌长30m，高2.8m，宽0.9m
331 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇白露村1组水圳护砌维修 | 白露村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250804 | 联合验收 | 15 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217573758 | 灌溉渠道,灌溉渠道 | 1、水圳长130m、宽1.5m、高1.7m 2.水沟长120m、宽0.6m、高0.8m
332 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇回头岭村1组水渠维修护砌工程 | 回头岭村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250520 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217573962 | 灌溉渠道 | 石护砌230m、高1.3m，上宽0.6m，下宽0.8m
333 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇浪口村1组周家畈新建抗旱基站 | 浪口村 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250525 | 20250801 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 6.5 | 是 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217574142 | 其他 | 新建抗旱机站一座
334 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇浪口村1、3、7组新建晒谷场 | 浪口村 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250525 | 20250801 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 8.5 | 是 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217574702 | 其他 | 浪口村1组、3组、7组分别新建晒谷场
335 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇后溪村1组修建水圳 | 后溪村 | 9 | 9 | 9 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250525 | 20251231 | 20250530 | 20250815 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 9 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217574881 | 灌溉渠道 | 修建水圳280m
336 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县白霓镇桥头村1组大棚修建 | 桥头村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250520 | 20250525 | 20250801 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 1050 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217575069 | 其他 | 大棚修建20个，每个大棚300㎡
337 | 崇阳县 | 白霓镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县-白霓镇_产业发展_配套设施项目_白霓镇金星村五组渠道维修 | 金星村 | 4 | 4 | 4 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 金星村村委会 | 20250928 | 20251001 | 20251231 | 20251001 | 20251110 | 是 | 否 | 20251113 | 联合验收 | 4 | 是 | 680 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001262909865 | 灌溉渠道 | 1：新建渠道：长200m、均宽0.6m、高0.8m。 2.100m渠道进行浆砌石护砌加固
338 | 崇阳县 | 白霓镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-白霓镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县白霓镇古桥社区1组扶贫车间旁边硬化场地 | 古桥社区 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250510 | 20250710 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217569250 | 其他 | 场地硬化共计560㎡，宽10m，长56m。
339 | 崇阳县 | 白霓镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-白霓镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县白霓镇回头岭村6组黄花基地周边道路硬化等基础设施建设 | 回头岭村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250514 | 20250724 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 420 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217569793 | 村（组）路 | 道路硬化长约150m*宽4m。
340 | 崇阳县 | 白霓镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县白霓镇堰下村2组石墙排水沟护砌、水池倒顶 | 堰下村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217571815 | 其他,其他,其他 | 挡土墙长62m，宽0.8m，高1.2m，砖制排水沟（包粉刷）：长70m；水池盖56㎡。
341 | 崇阳县 | 白霓镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-白霓镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县白霓镇纸棚村3组乱石至淹水荡道路拓宽 | 纸棚村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250517 | 20250801 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 380 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217572255 | 村（组）路 | 乱石至淹水荡道路拓宽长约1.2km，宽4m。
342 | 崇阳县 | 白霓镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-白霓镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县白霓镇三溪村3组机耕路护砌硬化 | 三溪村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250510 | 20250801 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 10 | 是 | 510 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217572889 | 其他,其他 | 护砌70立方，基础平整回填，机耕路硬化900平方
343 | 崇阳县 | 白霓镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县-白霓镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县白霓镇金星村1至6组道路护砌硬化工程 | 金星村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250511 | 20250815 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217573177 | 其他,其他 | 道路护砌长210m，高1.1m，宽0.6m。 道路硬化长520m，宽2m。
344 | 崇阳县 | 白霓镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县白霓镇桥头村1组自来水安装 | 桥头村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250508 | 20251231 | 20250530 | 20250903 | 是 | 否 | 20250910 | 联合验收 | 5 | 是 | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217570390 | 其他 | 铺设安装φ110PE主管200m，铺设安装φ75PE支管500m，铺设安装φ50PE支管180m，铺设安装1寸支管700m，安装φ100智能总表1个，安装智能水表70个。
345 | 崇阳县 | 白霓镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 崇阳县-白霓镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县白霓镇石山村6组饮水项目 | 石山村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250510 | 20251231 | 20250530 | 20250801 | 是 | 否 | 20250804 | 联合验收 | 5 | 是 | 360 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217570806 | 其他 | 钻井1个深280m左右。
346 | 崇阳县 | 白霓镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 崇阳县-白霓镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县白霓镇浪口村7组墩上饶家农田水渠修复项目 | 浪口村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250510 | 20250801 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 140 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217572474 | 其他,其他 | 水渠石块进行清理；混凝管道（宽1.8m*长2m）安装4根；石块护砌（长55m*高2m*宽1m）110m3。
347 | 崇阳县 | 白霓镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县-白霓镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县白霓镇余耕村1组 | 余耕村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250510 | 20250801 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 320 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217572116 | 护坡 | 水渠护砌长约400m， 宽约0.4m，高约0.4m
348 | 崇阳县 | 白霓镇 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 崇阳县-白霓镇_乡村建设行动_农村公共服务_2025年崇阳县白霓镇严垅村6组晒谷场硬化、排水沟护砌 | 严垅村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县农业农村局 | 20250508 | 20250510 | 20250801 | 20250530 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 5 | 是 | 270 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001217571200 | 场地硬化长22m，宽21m | 场地硬化长22m，宽21m，水沟护砌50m
349 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年崇阳县产业奖补到户 | 崇阳县 | 500 | 500 | 500 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250630 | 是 | 否 | 20250701 | 联合验收 | 500 | 是 | 25000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001190585629 | 其他 | 产业发展到户项目：涉及脱贫户、监测户8000户
350 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年崇阳县进口村蔬菜大棚项目建设 | 进口村 | 60 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 县农业农村局 | 20250211 | 20250215 | 20251231 | 20250215 | 20250628 | 是 | 否 | 20250709 | 联合验收 | 50 | 是 | 76 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001192515083 | 其他 | 新建蔬菜大棚40个，约15000元/个。
351 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年崇阳县青山镇塘桥村墙下洲艾草基地 | 塘桥村 | 60 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 县农业农村局 | 20250211 | 20250215 | 20251231 | 20250215 | 20250812 | 是 | 否 | 20250819 | 联合验收 | 50 | 是 | 60 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001192532919 | 药材 | 种植艾草50亩
352 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年崇阳县青山镇城万村中药材基地 | 城万村 | 60 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 县农业农村局 | 20250205 | 20250205 | 20251231 | 20250215 | 20250710 | 是 | 否 | 20250718 | 联合验收 | 50 | 是 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001192539236 | 药材 | 种植黄精、白芨共60亩
353 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年肖岭乡发展新型农村集体经济 | 台山村 | 60 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 县组织部/县农业农村局/县财政局 | 20250211 | 20250215 | 20251231 | 20250215 | 20250630 | 是 | 否 | 20250701 | 联合验收 | 50 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001195676327 | 药材 | 发展中药材林下种植100亩，耕地种植中药材40亩
354 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年度荻洲村发展新型农村集体经济 | 荻洲村 | 60 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 、县农业农村局 | 20250205 | 20250205 | 20251231 | 20250215 | 20250815 | 是 | 否 | 20250820 | 联合验收 | 50 | 是 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001195680245 | 药材 | 中药材种植50亩
355 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年欠发达国有林场巩固提升项目 | 崇阳县 | 60 | 60 | 60 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 古市林场 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20251120 | 是 | 否 | 20251124 | 联合验收 | 60 | 是 | 600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199583459 | 其他 | 古市林场在盘山分场棺材 山林区建设 158 亩林下中药材 (黄精) 种 植基地
356 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年崇阳县中药材基地生产奖补资金 | 崇阳县 | 797 | 797 | 797 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，其他 | 农业农村局 | 20250214 | 20250330 | 20251231 | 20250410 | 20250630 | 是 | 否 | 20250701 | 联合验收 | 797 | 是 | 8000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001200982949 | 其他 | 2025年崇阳县中药材基地生产奖补资金
357 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年崇阳县特色产业基地生产奖补资金 | 崇阳县 | 891 | 891 | 891 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 农业农村局 | 20250214 | 20250331 | 20251231 | 20250325 | 20250708 | 是 | 否 | 20250716 | 联合验收 | 891 | 是 | 15000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001201038465 | 其他 | 扶持发展崇阳特色产业生产，对特色产业园、基地进行奖补、带动村民就业增收
358 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县2025年油市村古堰湾草莓基地及配套设施建设项目 | 油市村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250408 | 20250910 | 是 | 否 | 20250915 | 联合验收 | 10 | 是 | 258 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001202162124 | 其他 | 草莓棚7个：长60米、宽8米、高3米；排水沟长300米、宽0.5米、高0.6米；水肥一体化安装；土地平整3360平方米。
359 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年崇阳县基层专项治理 | 崇阳县 | 459.5 | 459.5 | 459.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 财政局 | 20251013 | 20251013 | 20251231 | 20251013 | 20251124 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 459.5 | 是 | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001225613812 | 其他 | 2025年崇阳县基层专项治理
360 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县产业扶持园 | 崇阳县 | 119 | 119 | 119 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250715 | 20250720 | 20251231 | 20250820 | 20250930 | 是 | 否 | 20251031 | 联合验收 | 119 | 是 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001225991671 | 其他 | 2025年崇阳县产业扶持园
361 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年现代农业发展种植基地 | 崇阳县 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250820 | 20250820 | 20251231 | 20250822 | 20250930 | 是 | 否 | 20251013 | 联合验收 | 14.5 | 是 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001226309967 | 其他 | 现代农业发展种植基地
362 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县农业高质量发展基金“先补后股”项目 | 崇阳县 | 500 | 500 | 500 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20251014 | 20251014 | 20251231 | 20251101 | 20251112 | 是 | 否 | 20251116 | 联合验收 | 500 | 否 | 10000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001251940191 | 其他 | 推动“三重七特”农业产业高质量发展。
363 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年崇阳县高标准农田建设项目(补建2021年) | 崇阳县 | 200 | 200 | 200 | 完工 | 2025 | 是 | 其他，就业务工 | 农业农村局 | 20251110 | 20251112 | 20251231 | 20251112 | 20251128 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 200 | 是 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001256007409 | 其他 | 2025年崇阳县高标准农田建设项目(补建2021年)
364 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年崇阳县高标准农田建设项目(补建2022年) | 崇阳县 | 200 | 200 | 200 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20251110 | 20251112 | 20251231 | 20251112 | 20251128 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 200 | 是 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001256009588 | 其他 | 2025年崇阳县高标准农田建设项目(补建2022年)
365 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县特色产业发展2020-2021年栽种中药材复核奖补 | 沙坪镇,石城镇 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 完工 | 2025 | 是 | 土地流转，带动生产，就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 4.98 | 否 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261043299 | 药材 | 2020-2021年栽种中药材后续抚育管理情况复核
366 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县特色产业发展2023年老茶园改造奖补 | 崇阳县 | 44.308 | 44.308 | 44.308 | 完工 | 2025 | 是 | 土地流转，就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251209 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 44.308 | 否 | 11 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261077581 | 茶叶 | 2023年老茶园改造奖补
367 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县特色产业发展2023年设施农业奖补 | 崇阳县 | 219.47 | 219.47 | 219.47 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，土地流转，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251209 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 219.47 | 否 | 53 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261100992 | 其他 | 崇阳县特色产业发展2023年设施农业奖补
368 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县特色产业发展黄精白芨种苗繁育基地奖补 | 白霓镇,肖岭乡 | 41.35612 | 41.35612 | 41.35612 | 完工 | 2025 | 是 | 土地流转，就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251210 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 41.35612 | 否 | 2 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261122878 | 药材 | 崇阳县特色产业发展黄精白芨种苗繁育基地奖补
369 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县特色产业发展2022年-2023年栽种茶叶复核奖补 | 崇阳县 | 41.3415 | 41.3415 | 41.3415 | 完工 | 2025 | 是 | 土地流转，带动生产，就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 41.3415 | 否 | 9 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261315951 | 茶叶 | 崇阳县特色产业发展2022年-2023年栽种茶叶复核
370 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县特色产业发展2023年栽种雷竹第二年复核奖补 | 崇阳县 | 17.6304 | 17.6304 | 17.6304 | 完工 | 2025 | 是 | 土地流转，就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 17.6304 | 否 | 9 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261328700 | 竹子 | 崇阳县特色产业发展2023年栽种雷竹第二年复核
371 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县特色产业发展2022-2023年栽种中药材复核奖补 | 崇阳县 | 223.2495 | 223.2495 | 223.2495 | 完工 | 2025 | 是 | 土地流转，就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 223.2495 | 否 | 163 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261370006 | 药材 | 崇阳县特色产业发展2022-2023年栽种中药材复核
372 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县特色产业发展2024年新增各类（茶叶、雷竹、水果、中药材）产业基地奖补 | 崇阳县 | 390.1468 | 390.1468 | 390.1468 | 完工 | 2025 | 是 | 土地流转，就业务工，带动生产，资产入股，收益分红 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 390.1468 | 否 | 332 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261379883 | 其他 | 崇阳县特色产业发展2024年新增各类（茶叶、雷竹、水果、中药材）产业基地
373 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县特色产业发展2024年新增茶园改造奖补 | 崇阳县 | 51.252 | 51.252 | 51.252 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 51.252 | 否 | 7 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261384942 | 茶叶 | 崇阳县特色产业发展2024年新增茶园改造
374 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县特色产业发展2024年新增节水灌溉设施奖补 | 崇阳县 | 140.23 | 140.23 | 140.23 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 140.23 | 否 | 25 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261387533 | 其他 | 崇阳县特色产业发展2024年新增节水灌溉设施
375 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县特色产业发展2024年新增中药材育苗、水稻育秧奖补 | 崇阳县 | 97.78059 | 97.78059 | 97.78059 | 完工 | 2025 | 是 | 土地流转，带动生产，就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 97.78059 | 否 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261389657 | 粮食,药材 | 崇阳县特色产业发展2024年新增中药材育苗、水稻育秧
376 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年监测户产业、就业、培训特惠等巩固脱贫政策项目 | 崇阳县 | 50 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250712 | 是 | 否 | 20250716 | 联合验收 | 50 | 否 | 1700 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001190587706 | 其他 | 监测户、脱贫户特惠政策：涉及监测户353户，脱贫户10000余户的政策扶持
377 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年崇阳县桥边村发展新型农村集体经济 | 桥边村 | 60 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 县农业农村局 | 20250211 | 20250215 | 20251231 | 20250215 | 20250530 | 是 | 否 | 20250630 | 联合验收 | 50 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001192638472 | 其他 | 新建厂房800平方米
378 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年崇阳县农业专款贴息 | 崇阳县 | 701 | 701 | 701 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250720 | 20250725 | 20251231 | 20250820 | 20251022 | 是 | 否 | 20251031 | 联合验收 | 701 | 是 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001225992818 | 其他 | 2025年崇阳县农业专款贴息，保障农业工程实施
379 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 崇阳县_产业发展_生产项目_崇阳县2025年方一村光伏电站建设项目 | 方一村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20251010 | 是 | 否 | 20251020 | 联合验收 | 10 | 是 | 53 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001204420133 | 光伏项目 | 建设30千瓦光伏电站。
380 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年光伏发电三期 | 路口社区 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250818 | 是 | 否 | 20250822 | 联合验收 | 15 | 是 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001214642583 | 光伏项目 | 分布式光伏发电40KWP
381 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 崇阳县_产业发展_加工流通项目_2025年崇阳县谢家坳村发展新型农村集体经济 | 谢家坳村 | 60 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 县农业农村局 | 20250205 | 20250215 | 20251231 | 20250215 | 20250630 | 是 | 否 | 20250701 | 联合验收 | 50 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001192614965 | 其它 | 搭建钢结构厂房1500㎡
382 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 崇阳县_产业发展_加工流通项目_2025年崇阳县竹笋加工厂 | 双港村 | 60 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 县农村农业局 | 20250211 | 20250415 | 20251231 | 20250215 | 20250812 | 是 | 否 | 20250819 | 联合验收 | 50 | 是 | 465 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001192528783 | 其它 | 厂房600平方米、设备
383 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 崇阳县_产业发展_加工流通项目_2025年崇阳县厂房改造 | 余耕村 | 60 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 县农业农村局 | 20250211 | 20250215 | 20251231 | 20250215 | 20250810 | 是 | 否 | 20250812 | 联合验收 | 50 | 是 | 465 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001192631774 | 其它 | 建设农产品加工厂面积1850平方米
384 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 崇阳县_产业发展_加工流通项目_2025年崇阳县樱花小镇竹制品加工基地 | 小东港村 | 60 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 县农业农村局 | 20250211 | 20250215 | 20251231 | 20250215 | 20250630 | 是 | 否 | 20250710 | 联合验收 | 50 | 是 | 310 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001192653035 | 其它 | 樱花小镇竹制品加工基地占地面积35亩，生产车间厂房4000㎡、综合住宿楼房500㎡、厂房基地围墙大门头200m、排水沟150m。
385 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 崇阳县_产业发展_加工流通项目_2025年崇阳县农产品加工厂 | 金塘村 | 60 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 县农业农村局 | 20250211 | 20250215 | 20251231 | 20250215 | 20250630 | 是 | 否 | 20250731 | 联合验收 | 50 | 是 | 53 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001192656947 | 其它 | 建设农产品加工包装厂房450m3，完善厂房基础设施
386 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 崇阳县_产业发展_加工流通项目_2025年崇阳县新建羊肚菌加工车间 | 高枧村 | 16.136 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 高枧村 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250410 | 是 | 否 | 20250415 | 联合验收 | 15 | 是 | 320 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199592355 | 车间面积 | 重钢结构加工车间250㎡ 、基础硬化300㎡、回填240m3、地基护砌28.8m3、波纹管2根。
387 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 崇阳县_产业发展_加工流通项目_崇阳县特色产业发展中药材、雷竹加工建设奖补 | 白霓镇,港口乡,桂花泉镇,青山镇,沙坪镇,石城镇,铜钟乡,肖岭乡 | 45 | 45 | 45 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 45 | 否 | 9 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261237029 | 中药材、雷竹加工建设 | 崇阳县特色产业发展中药材、雷竹加工建设奖补
388 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 崇阳县_产业发展_加工流通项目_崇阳县特色产业发展2023年新开办“崇阳黄精/白芨”餐厅及展厅奖补 | 崇阳县 | 52.62784 | 52.62784 | 52.62784 | 完工 | 2025 | 是 | 帮助产销对接，就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 52.62784 | 否 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261266861 | 2023年新开办“崇阳黄精/白芨”餐厅及展厅 | 崇阳县特色产业发展2023年新开办“崇阳黄精/白芨”餐厅及展厅奖补
389 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 崇阳县_产业发展_加工流通项目_崇阳县特色产业发展2023年“崇阳黄精/白芨”餐厅及展厅第二年复核奖补 | 崇阳县 | 28.05588 | 28.05588 | 28.05588 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 28.05588 | 否 | 7 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261341727 | “崇阳黄精/白芨”餐厅及展厅面积 | 崇阳县特色产业发展2023年“崇阳黄精/白芨”餐厅及展厅第二年复核
390 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 崇阳县_产业发展_加工流通项目_崇阳县特色产业发展新增优质农产品奖补 | 崇阳县 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 完工 | 2025 | 是 | 帮助产销对接，带动生产 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 25.5 | 否 | 9 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261393979 | 企业成功新开发农特产品并注册商标的农特产品,新增“绿色食品”标志,新增“有机食品”标志 | 崇阳县特色产业发展新增优质农产品奖补
391 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 崇阳县_产业发展_加工流通项目_崇阳县特色产业发展2024年新增示范主体奖补 | 崇阳县 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 29.5 | 否 | 32 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261403662 | 市“农民专业合作社示范社”或“示范家庭农场”,市级农业产业化龙头企业,县“农民专业合作社示范社”或“示范家庭农场” | 崇阳县特色产业发展2024年新增示范主体
392 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 崇阳县_产业发展_加工流通项目_崇阳县特色产业发展2024年品牌打造和展销农业订单奖补 | 崇阳县 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，帮助产销对接 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251110 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 35.66 | 否 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261415920 | 订单农业,品牌打造,新开办“崇阳黄精/白芨”销售及文化展厅,新开办“崇阳黄精”餐厅 | 崇阳县特色产业发展2024年品牌打造和展销农业订单
393 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县以工代赈项目 | 桂花泉镇 | 300 | 300 | 300 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 发改局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250610 | 是 | 否 | 20250630 | 联合验收 | 300 | 是 | 1500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199583145 | 其他 | 道路硬化3025m、新建挡土墙380m、新建沟渠护砌1020m。
394 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县一组药材基地河堤护砌 | 老胡洞村 | 18.942 | 17 | 17 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 老胡洞村委会 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250331 | 是 | 否 | 20250404 | 联合验收 | 17 | 是 | 480 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199592469 | 其他 | 一组中药材基地河堤修复全长165米（基脚长165米、高0.4米、宽1.2米；主堤长165米、高3米、宽1米）
395 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县二组阳平晒谷场硬化 | 老胡洞村 | 3 | 3 | 3 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 老胡洞村委会 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250326 | 是 | 否 | 20250328 | 联合验收 | 3 | 是 | 480 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199592619 | 其他 | 二组阳平晒谷场3个，约硬化总面积为650平方米
396 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县大棚蔬菜排水沟护砌项目 | 进口村 | 16 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 进口村委会 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250329 | 是 | 否 | 20250401 | 联合验收 | 15 | 是 | 280 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199616919 | 灌溉渠道 | 排水沟护砌长224m、宽0.8m、高1m、石块护砌360m3沟底硬化17.92m3、铺设20#水管40根、路面整修铺石224m。
397 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县下屋刘家、陈家当家塘清淤护砌 | 枫树村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 带动生产，就业务工 | 枫树村委会 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250328 | 是 | 否 | 20250401 | 联合验收 | 15 | 是 | 280 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199616974 | 灌溉渠道 | 塘内清淤800m3、塘堤护砌200m3、长100m、高2.5m、宽0.8m、水渠护砌长20m、高2.5m、宽0.8m；塘内清淤700m3、塘堤护砌190m3、长95m、高2.5m、宽0.8m。
398 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年大市村柑橘基地配套设施建设项目 | 大市村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 土地流转，就业务工，带动生产，帮助产销对接 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20251015 | 是 | 否 | 20251020 | 联合验收 | 10 | 是 | 60 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001202058548 | 灌溉渠道 | 新建三面光排水渠450米、宽0.5米、高0.5米；新建产业路300米、宽4.5米；新建蓄水塘2口共1200平方米。
399 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年石山村水稻种植区配套设施建设项目 | 石山村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20251015 | 是 | 否 | 20251020 | 联合验收 | 5 | 是 | 138 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001202059642 | 灌溉渠道 | 排水渠石方护砌140立方米；桥面拓宽2米。
400 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年马桥村产业基地配套设施建设项目 | 马桥村 | 15.8 | 11.4 | 11.4 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250416 | 20251015 | 是 | 否 | 20251020 | 联合验收 | 11.4 | 是 | 269 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001204520420 | 灌溉塘（堰、井） | 杨家水井石方护砌283立方米、清淤170立方米；铜白公路道路拓宽2米、长度237米；护砌151立方米；马桥五组正源安置点进口处杨家路面拓宽2米、长度81米；护砌石方86立方米。
401 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年寒泉村中药材基地配套设施建设项目 | 寒泉村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20250820 | 是 | 否 | 20250825 | 联合验收 | 5 | 是 | 425 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001204529171 | 其他 | 中药材基地道路拓宽长210米，宽2米，高3米。
402 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年石垅村水稻种植区配套设施建设项目 | 石垅村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20250910 | 是 | 否 | 20250915 | 联合验收 | 5 | 是 | 182 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001204750140 | 灌溉渠道 | 石方护砌长100米、宽1米、高2.5米。
403 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年太屋门排水沟修建 | 河田村 | 8 | 8 | 8 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250715 | 是 | 否 | 20250718 | 联合验收 | 8 | 是 | 280 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001214632296 | 灌溉渠道 | 混凝土浇灌排水沟长160m、建沉淀池一个（长3m、宽2.5m），φ50饮水管100m。琢石方5m3
404 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年桂花泉镇东源村河堤护砌 | 东源村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250715 | 是 | 否 | 20250718 | 联合验收 | 15 | 是 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001214634510 | 其他 | 东源村2、3组河堤护砌长约160m，高约2.5m（含脚），宽约0.7m，合计约305m3；东源村14组河堤护砌长约90m，高约2.3m（含脚），宽约0.7m，合计约170m3。
405 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年菜园塘清淤 | 河田村 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250715 | 是 | 否 | 20250718 | 联合验收 | 2.5 | 是 | 290 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001214636295 | 灌溉塘（堰、井） | 菜园塘清淤2500m3
406 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年青山镇塘桥村新修渠道桥梁 | 塘桥村 | 12 | 12 | 12 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250731 | 是 | 否 | 20250731 | 联合验收 | 12 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001214636470 | 灌溉渠道 | 新修渠道长450m，高0.4，宽0.4。桥长6m宽6.5m
407 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年排水沟修建 | 河田村 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250630 | 是 | 否 | 20250731 | 联合验收 | 4.5 | 是 | 280 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001214638289 | 灌溉渠道 | 砖砌排水沟85m、宽0.6m、高0.6m。空花墙16m3、混凝土挡墙20m3
408 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年青山镇磨刀村渠道维修 | 磨刀村 | 11 | 11 | 11 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 崇阳县农业农村局 | 20250508 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250630 | 是 | 否 | 20250731 | 联合验收 | 11 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001214638373 | 灌溉渠道 | 渠道维修430m，高0.6m，宽0.6m，24小水泥砖做
409 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年水沟护砌 | 白露村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250630 | 是 | 否 | 20250731 | 联合验收 | 15 | 是 | 420 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001214640375 | 灌溉渠道 | 1、350m，宽0.4m，高0.5m水渠标砖护砌，三面光。 2、200m，宽0.7m，高1.5m，浆砌石。
410 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年青山镇回头村新修渠道 | 回头村 | 7 | 7 | 7 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20251010 | 是 | 否 | 20251010 | 联合验收 | 7 | 是 | 980 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001214641283 | 灌溉渠道 | 新修渠道长350m，高0.4，宽0.4。
411 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年青山镇回头村水塘整修 | 回头村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250630 | 是 | 否 | 20250701 | 联合验收 | 10 | 是 | 430 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001214642682 | 其他 | 水塘整修石方护砌260立方m，清淤，铺设水管
412 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年青山镇大坪村水塘整修 | 大坪村 | 14 | 14 | 14 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250715 | 是 | 否 | 20250718 | 联合验收 | 14 | 是 | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001214644206 | 其他 | 石方护砌350m3，清淤，水管铺设
413 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年安置地挡土墙浆砌石护砌 | 西庄村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250715 | 是 | 否 | 20250718 | 联合验收 | 15 | 是 | 70 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001214645311 | 灌溉渠道 | 西庄村二组安置地挡土墙浆砌石护砌约450m3
414 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025青山镇长林村机耕路及当家塘维修 | 长林村 | 18 | 18 | 18 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250715 | 是 | 否 | 20250718 | 联合验收 | 18 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001214645572 | 其他 | 护砌两处，一处55m*2.2m*0.8m，一处75m*2.8m*0.8m，产业机耕路1300m
415 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年河堤护砌 | 东流村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250715 | 是 | 否 | 20250718 | 联合验收 | 15 | 是 | 360 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001214646873 | 灌溉渠道 | 河堤护砌浆砌块石（分段）共长160m，均宽0.9m，高3.5m
416 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年天城镇郭家岭村排水灌溉水渠 | 郭家岭村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250715 | 是 | 否 | 20250718 | 联合验收 | 15 | 是 | 710 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001214646908 | 其他 | 安装塑料水管500m，水泵，闸阀及其他配套设施。
417 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年县级第五批项目 | 崇阳县 | 498.542504 | 498.542504 | 498.542504 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20251030 | 20251030 | 20251231 | 20251030 | 20251128 | 是 | 否 | 20251128 | 联合验收 | 280 | 是 | 8000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001254467242 | 其他 | 2025年县级第五批项目
418 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_天城镇下津村路面硬化及灌溉排水圳 | 下津村 | 18 | 18 | 18 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 下津村村委会 | 20250929 | 20250930 | 20251231 | 20251103 | 20251121 | 是 | 否 | 20251128 | 联合验收 | 18 | 是 | 900 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001260976557 | 灌溉渠道 | "1.圳砌石：长223米，按（上宽0.4米 、下宽0.6米）×1.2米*2 2.护路砌石：长170米，宽0.4米，高0.6米。 3.圳底抹面（厚0.02米）：长232米、宽0.6米。 4.路面硬化：长230米、宽3.3米，厚度0.18米。"
419 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县石城镇方一村光伏发电 | 方一村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250929 | 20250930 | 20251231 | 20250930 | 20251130 | 是 | 否 | 20251203 | 联合验收 | 15 | 是 | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001260979839 | 其他 | 40KW光伏发电项目
420 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年水渠维修 | 肥塘村 | 12 | 12 | 12 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250929 | 20250930 | 20251231 | 20250930 | 20251112 | 是 | 否 | 20251115 | 联合验收 | 12 | 是 | 1200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001260980475 | 灌溉渠道 | 水渠铁炉湾至泉眼边水渠维修：长218m，浆砌石立方513m3
421 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_2025年崇阳县河堤护砌 | 老胡洞村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250929 | 20250929 | 20251231 | 20250930 | 20251203 | 是 | 否 | 20251207 | 联合验收 | 10 | 是 | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001261091485 | 灌溉渠道 | 老胡洞村虎形河堤护砌修护135米
422 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年田心村水稻种植区配套设施建设项目 | 田心村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20250910 | 是 | 否 | 20250915 | 联合验收 | 5 | 是 | 145 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261880523 | 灌溉渠道 | 水沟护砌200米、高1.2米、宽0.7米。
423 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年高田村水稻种植区配套设施建设项目 | 高田村 | 10 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20250910 | 是 | 否 | 20250915 | 联合验收 | 5 | 是 | 125 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001261905460 | 其他 | 场地硬化1200平方米。
424 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年肖岭村湘莲基地灌溉塘清淤护砌项目 | 肖岭村 | 6 | 3 | 3 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250408 | 20251015 | 是 | 否 | 20251020 | 联合验收 | 3 | 是 | 246 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262465469 | 灌溉渠道 | 清淤800立方米；浆砌石护砌200立方米。
425 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_崇阳县2025年沙墩村黄精基地配套设施建设项目 | 沙墩村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20251015 | 是 | 否 | 20251020 | 联合验收 | 5 | 是 | 240 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262474503 | 灌溉塘（堰、井） | 黄精基地水塘清淤200立方米、护砌160立方米。
426 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_县级第五批衔接资金项目 | 崇阳县 | 56.938866 | 56.938866 | 56.938866 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20251030 | 20251101 | 20251231 | 20251101 | 20251128 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 56.938866 | 是 | 1200 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001263517402 | 其他 | 县级第五批衔接资金项目
427 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_村集体示范村奖补资金 | 崇阳县 | 40 | 40 | 40 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 财政局 | 20251201 | 20251209 | 20251231 | 20251209 | 20251210 | 是 | 否 | 20251211 | 联合验收 | 20 | 是 | 1500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001263599655 | 其他 | 村集体示范村奖补资金
428 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 崇阳县_产业发展_配套设施项目_环保局基础设施项目 | 崇阳县 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 环境保护局 | 20251208 | 20251209 | 20251231 | 20251209 | 20251210 | 是 | 否 | 20251211 | 联合验收 | 5 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001263602511 | 其他 | 环保局基础设施项目
429 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 崇阳县_产业发展_生产项目_2025年崇阳县小额信贷贴息 | 崇阳县 | 250 | 250 | 250 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20250630 | 是 | 否 | 20250708 | 联合验收 | 250 |  | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001199581423 | 其他 | 给予脱贫户、监测户发展产业小额贷款贴息。
430 | 崇阳县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇阳县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_村集体中药材基地建设 | 崇阳县 | 389.1 | 389.1 | 389.1 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产，资产入股，收益分红 | 崇阳县农业农村局 | 20250512 | 20250512 | 20251231 | 20250513 | 20251120 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 389.1 | 是 | 36 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001261289641 | 村集体中药材基地未满额拨付资金 按验收存活率及预估产值高于50万的村 | 村集体中药材基地建设
431 | 崇阳县 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 崇阳县_就业项目_公益性岗位_2025年崇阳县乡村公益性岗位（三农服务岗） | 崇阳县 | 564.072 | 564.072 | 564.072 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 县人社局 | 20250510 | 20250529 | 20251231 | 20250520 | 20250525 | 是 | 否 | 20250529 | 联合验收 | 564.072 | 否 | 3000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001190589576 | 其他 | 解决乡村公益性岗位（三农服务岗）经费，涉及三农岗位3000人，带动困难户增收
432 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青山镇雷骆村七组至上堤路农村公路建设 | 雷骆村 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250401 | 20250530 | 是 | 否 | 20250620 | 联合验收 | 10.08 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208877776 | 村（组）路 | 青山镇雷骆村七组至上堤路农村公路建设
433 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青山镇太平村村委会至伞门农村公路建设 | 太平村 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250401 | 20250610 | 是 | 否 | 20250622 | 联合验收 | 17.76 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208880080 | 村（组）路 | 青山镇太平村村委会至伞门农村公路建设
434 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青山镇太平村华陂头至村委会农村公路建设 | 太平村 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250401 | 20250613 | 是 | 否 | 20250620 | 联合验收 | 12.96 | 是 | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208898334 | 村（组）路 | 青山镇太平村华陂头至村委会农村公路建设
435 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青山镇太平村华陂头至伞门农村公路建设 | 太平村 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250401 | 20250609 | 是 | 否 | 20250620 | 联合验收 | 14.91 | 是 | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208906010 | 村（组）路 | 青山镇太平村华陂头至伞门农村公路建设
436 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青山镇吴城村田家门至田家门洲农村公路建设 | 吴城村 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250401 | 20250604 | 是 | 否 | 20250620 | 联合验收 | 12.45 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208910027 | 村（组）路 | 青山镇吴城村田家门至田家门洲农村公路建设
437 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青山镇长林村崇青路至赵家农村公路建设 | 长林村 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250401 | 20250605 | 是 | 否 | 20250620 | 联合验收 | 27.96 | 是 | 600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208912039 | 村（组）路 | 青山镇长林村崇青路至赵家农村公路建设
438 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青山镇长林村村委会至雷竹基地农村公路建设 | 长林村 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250401 | 20250610 | 是 | 否 | 20250620 | 联合验收 | 13.05 | 是 | 600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208914139 | 村（组）路 | 青山镇长林村村委会至雷竹基地农村公路建设
439 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青山镇长林村方家至杨家农村公路建设 | 长林村 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250401 | 20250612 | 是 | 否 | 20250621 | 联合验收 | 6.24 | 是 | 700 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208915322 | 村（组）路 | 青山镇长林村方家至杨家农村公路建设
440 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青山镇长林村雷竹基地公路农村公路建设 | 长林村 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250401 | 20250603 | 是 | 否 | 20250622 | 联合验收 | 7.5 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208928530 | 村（组）路 | 青山镇长林村雷竹基地公路农村公路建设
441 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青山镇长林村主干道至上对门农村公路建设 | 长林村 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250401 | 20250602 | 是 | 否 | 20250606 | 联合验收 | 8.85 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208928868 | 村（组）路 | 青山镇长林村主干道至上对门农村公路建设
442 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沙坪镇枫树村坳上公路农村公路建设工程 | 枫树村 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250401 | 20250602 | 是 | 否 | 20250606 | 联合验收 | 7.2 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208930235 | 村（组）路 | 沙坪镇枫树村坳上公路农村公路建设工程
443 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沙坪镇枫树村黄家公路农村公路建设工程 | 枫树村 | 30 | 30 | 30 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250401 | 20250602 | 是 | 否 | 20250606 | 联合验收 | 30 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208931041 | 村（组）路 | 沙坪镇枫树村黄家公路农村公路建设工程
444 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沙坪镇枫树村李家公路农村公路建设工程 | 枫树村 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250401 | 20250610 | 是 | 否 | 20250612 | 联合验收 | 7.05 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208932330 | 村（组）路 | 沙坪镇枫树村李家公路农村公路建设工程
445 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沙坪镇枫树村一组公路建设工程 | 枫树村 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250401 | 20250602 | 是 | 否 | 20250606 | 联合验收 | 3.6 | 是 | 600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208933174 | 村（组）路 | 沙坪镇枫树村一组公路建设工程
446 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_石城镇杨林村大屋雄家公路建设工程 | 杨林村 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250602 | 是 | 否 | 20250606 | 联合验收 | 3.45 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208949394 | 村（组）路 | 石城镇杨林村大屋雄家公路建设工程
447 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_石城镇杨林村四组公路老屋门农村公路建设 | 杨林村 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250602 | 是 | 否 | 20250606 | 联合验收 | 11.52 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208950461 | 村（组）路 | 石城镇杨林村四组公路老屋门农村公路建设
448 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_石城镇杨林村田家湾公路建设工程 | 杨林村 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250602 | 是 | 否 | 20250606 | 联合验收 | 4.68 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208951606 | 村（组）路 | 石城镇杨林村田家湾公路建设工程
449 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_石城镇杨林村田家湾公路 2建设工程 | 杨林村 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250602 | 是 | 否 | 20250606 | 联合验收 | 6.57 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208955063 | 村（组）路 | 石城镇杨林村田家湾公路 2建设工程
450 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_石城镇杨林村吴家排公路建设工程 | 杨林村 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250602 | 是 | 否 | 20250606 | 联合验收 | 17.19 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208955923 | 村（组）路 | 石城镇杨林村吴家排公路建设工程
451 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_石城镇杨林村五组公路建设工程 | 杨林村 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250602 | 是 | 否 | 20250606 | 联合验收 | 3.57 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208956665 | 村（组）路 | 石城镇杨林村五组公路建设工程
452 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_铜钟乡马桥村李家循环路 2农村公路建设 | 马桥村 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 4.2 | 是 | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208974571 | 村（组）路 | 铜钟乡马桥村李家循环路 2农村公路建设
453 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_铜钟乡马桥村连接线1道路建设工程 | 马桥村 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 6.39 | 是 | 900 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208974738 | 村（组）路 | 铜钟乡马桥村连接线1道路建设工程
454 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡大堰村大堰口桥公路建设 | 大堰村 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 3.75 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208998598 | 村（组）路 | 肖岭乡大堰村大堰口桥公路建设
455 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡大堰村六组徐家公路建设 | 大堰村 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 3.75 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208998993 | 村（组）路 | 肖岭乡大堰村六组徐家公路建设
456 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡泉陂村邓家至大塘农村公路建设 | 泉陂村 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 15.69 | 是 | 900 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208999465 | 村（组）路 | 肖岭乡泉陂村邓家至大塘农村公路建设
457 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡泉陂村黄羊生公路建设 | 泉陂村 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 5.1 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208999976 | 村（组）路 | 肖岭乡泉陂村黄羊生公路建设
458 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡泉陂村湾内屋至黄土岭农村公路建设 | 泉陂村 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 13.26 | 是 | 900 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209000665 | 村（组）路 | 肖岭乡泉陂村湾内屋至黄土岭农村公路建设
459 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡新谷堂至华树农村公路建设 | 锁石村 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 4.74 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209038636 | 村（组）路 | 肖岭乡新谷堂至华树农村公路建设
460 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡锁石村横垅至寺下农村公路建设 | 锁石村 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，收益分红 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 21.72 | 是 | 900 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209039627 | 村（组）路 | 肖岭乡锁石村横垅至寺下农村公路建设
461 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡锁石村徐家楼至周美贵农村公路建设 | 锁石村 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 6.84 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209040755 | 村（组）路 | 肖岭乡锁石村徐家楼至周美贵农村公路建设
462 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡霞星村畈上饶家公路建设 | 霞星村 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 4.65 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209043147 | 村（组）路 | 肖岭乡霞星村畈上饶家公路建设
463 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡霞星村丰垅至刘家农村公路建设 | 霞星村 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 4.65 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209044676 | 村（组）路 | 肖岭乡霞星村丰垅至刘家农村公路建设
464 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡霞星村付家垅公路建设 | 霞星村 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 19.05 | 是 | 900 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209045893 | 村（组）路 | 肖岭乡霞星村付家垅公路建设
465 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡霞星村胡家至舒家农村公路建设 | 霞星村 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 9.99 | 是 | 900 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209046810 | 村（组）路 | 肖岭乡霞星村胡家至舒家农村公路建设
466 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡霞星村霞星村湾组野鸡坡农村公路建设 | 霞星村 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 6.72 | 是 | 900 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209050090 | 村（组）路 | 肖岭乡霞星村霞星村湾组野鸡坡农村公路建设
467 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡星桥村二组至树窝农村公路建设 | 星桥村 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 7.41 | 是 | 900 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209171080 | 村（组）路 | 肖岭乡星桥村二组至树窝农村公路建设
468 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡星桥村六组舒家农村公路建设 | 星桥村 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 5.52 | 是 | 900 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209172196 | 村（组）路 | 肖岭乡星桥村六组舒家农村公路建设
469 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡星桥村下桥湾公路建设 | 星桥村 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 5.91 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209173289 | 村（组）路 | 肖岭乡星桥村下桥湾公路建设
470 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡星桥村谢家洲七组公路建设 | 星桥村 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250401 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 15.9 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209174734 | 村（组）路 | 肖岭乡星桥村谢家洲七组公路建设
471 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡星桥村湾组村委会农村公路建设 | 星桥村 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 10.89 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209175995 | 村（组）路 | 肖岭乡星桥村湾组村委会农村公路建设
472 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_肖岭乡星桥村湾组丁家庄农村公路建设 | 星桥村 | 11.715 | 11.715 | 11.715 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251230 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 11.715 | 是 | 900 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209177813 | 村（组）路 | 肖岭乡星桥村湾组丁家庄农村公路建设
473 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白霓镇白霓村白霓街道路建设 | 白霓村 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251231 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 15.95 | 是 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209179701 | 村（组）路 | 白霓镇白霓村白霓街道路建设
474 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县青山镇团沙线农村公路建设 | 吴城村 | 41 | 41 | 41 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251231 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 41 | 是 | 3000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209184899 | 村（组）路 | 崇阳县青山镇团沙线农村公路建设
475 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县青山镇东干渠道路建设 | 磨刀村 | 40.665 | 40.665 | 40.665 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251231 | 20250404 | 20250509 | 是 | 否 | 20250512 | 联合验收 | 40.665 | 是 | 3000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001209187691 | 村（组）路 | 崇阳县青山镇东干渠道路建设
476 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年青山镇西冲村道路拓宽 | 西冲村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250715 | 是 | 否 | 20250718 | 联合验收 | 15 | 是 | 1100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001214639920 | 村（组）路 | 道路拓宽护砌300m3，新修渠道长250m，高0.6m，宽0.5m
477 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年青山镇盘山村新修机耕路 | 盘山村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250715 | 是 | 否 | 20250718 | 联合验收 | 15 | 是 | 890 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001214648088 | 村（组）路 | 产业路长1300m，宽6m
478 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年道路拓宽 | 油市村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250606 | 是 | 否 | 20250613 | 联合验收 | 15 | 是 | 2650 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001214648488 | 村（组）路 | 1500m道路拓宽2.5m，水沟350m，管道150m，切水泥路150m，路边场地回填800m3
479 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年木子李循环连接线 | 大塘村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250606 | 是 | 否 | 20250613 | 联合验收 | 15 | 是 | 2810 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001214649804 | 村（组）路 | 新建木子李循环连接线约2600m、宽4.5m及拓宽硬化约600m，宽2m左右
480 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年道路硬化 | 游家村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250520 | 20250522 | 20251231 | 20250522 | 20250715 | 是 | 否 | 20250718 | 联合验收 | 15 | 是 | 210 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001214650862 | 村（组）路 | 道路硬化2200㎡
481 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_108万美丽乡村建设 | 崇阳县 | 108 | 108 | 108 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20251113 | 20251113 | 20251231 | 20251113 | 20251127 | 是 | 否 | 20251128 | 联合验收 | 108 | 否 | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001257057831 | 其他 | 108万元美丽乡村建设项目
482 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县石城镇白骡村公路硬化 | 白骡村 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 白骡村 | 20250929 | 20250930 | 20251231 | 20251107 | 20251121 | 是 | 否 | 20251128 | 联合验收 | 11.5 | 是 | 1100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001260980676 | 村（组）路 | 六组、十组360米零星组级连接线公路硬化、3.5米宽、厚18厘米
483 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县锁石村二、四、五组水渠护砌 | 锁石村 | 15 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 锁石村 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250307 | 20250408 | 是 | 否 | 20250415 | 联合验收 | 15 | 是 | 280 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001199617459 | 生产便道（机耕路） | 五组罗塘水渠护砌长386米，高0.6米，宽0.6米；二组四方丘水渠护砌长250米，高0.6米，宽0.6米；四组徐家楼水渠护砌长64米，高0.6米，宽0.6米
484 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青山镇雷骆村老崇青路至团头咀农村公路建设 | 雷骆村 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 交通运输局 | 20250325 | 20250401 | 20251231 | 20250327 | 20250609 | 是 | 否 | 20250620 | 联合验收 | 7.38 | 是 | 800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001208874409 | 生产便道（机耕路） | 青山镇雷骆村老崇青路至团头咀农村公路建设
485 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白霓镇严垅村饮水工程维修 | 严垅村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 咸宁市住房公积金中心崇阳办事处 | 20250415 | 20250512 | 20251231 | 20250510 | 20251010 | 是 | 否 | 20251013 | 联合验收 | 5 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001253669302 | 其他 | 拦水堰硬化260平方米
486 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县2025年石岭村安置点基础设施建设项目 | 石岭村 | 10 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20251010 | 是 | 否 | 20251015 | 联合验收 | 5 | 是 | 32 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001204522874 | 其他 | 圳渠维修50米(30CMx30CM）、填土方2000立方米、防护栏100米、排水沟50米。
487 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县2025年洪桥村两桥畈安置点基础设施建设项目 | 洪桥村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，带动生产 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20250910 | 是 | 否 | 20250915 | 联合验收 | 5 | 是 | 61 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001204524057 | 其他 | 沟渠硬化：沟渠长140米，高0.6米、宽0.6米，24水泥沙砖浆砌、三面光；沟渠长120米，高0.4米、宽0.4米，24水泥沙砖浆砌、三面光。
488 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年横岭村晒谷场硬化 | 横岭村 | 8 | 8 | 8 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250510 | 20250530 | 20251231 | 20250530 | 20250701 | 是 | 否 | 20250704 | 联合验收 | 8 | 是 | 180 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001221224367 | 其他 | 五组晒谷场硬化2处，面积1000㎡；场地平整1000㎡。
489 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青山镇吴城村隽青家庭农场基础设施配套项目 | 吴城村 | 4 | 4 | 4 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250928 | 20250928 | 20251231 | 20250928 | 20251103 | 是 | 否 | 20251107 | 联合验收 | 4 | 是 | 180 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001251626817 | 其他 | "1.道路硬化长59m、宽4m、高0.18m； 2.修建过桥，桥面长9m、宽5m、高0.3m，桥背长2.7m、宽高1.7m。"
490 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_青山镇南林村青港白茶专业合作社茶叶设备采购项目 | 南林村 | 4 | 4 | 4 | 完工 | 2025 | 是 | 其他，就业务工 | 农业农村局 | 20250928 | 20250928 | 20251231 | 20250928 | 20251103 | 是 | 否 | 20251107 | 联合验收 | 4 | 是 | 160 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001251628424 | 其他 | 采购茶叶加工设备及配套设施
491 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白霓镇杨洪村湖北黄精哥生态农业有限公司易迁安置区基础设施建设 | 杨洪村 | 7 | 7 | 7 | 完工 | 2025 | 是 | 其他，就业务工 | 农业农村局 | 20250928 | 20250928 | 20251231 | 20250928 | 20251103 | 是 | 否 | 20251107 | 联合验收 | 7 | 是 | 80 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001251630103 | 其他 | 产品品牌提升推广费
492 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白霓镇严垅村二组道路维修及晒谷场硬化 | 严垅村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 咸宁市住房公积金中心崇阳办事处 | 20250415 | 20250512 | 20251231 | 20250512 | 20251010 | 是 | 否 | 20251013 | 联合验收 | 5 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001253691422 | 其他 | 路面硬化300平方米，晒谷场硬化300平方米
493 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县高标准农田建设项目 | 崇阳县 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20251113 | 20251113 | 20251231 | 20251113 | 20251201 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 88.4 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001256008603 | 其他 | 按照2024年崇阳县中央投资高标准农田建设项目(咸农发【2024]7号)批复需县级配套资金88.4万元
494 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇阳县沙坪等四个乡镇高标准农田建设(改造提升)项目 | 崇阳县 | 117.91 | 117.91 | 117.91 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20251113 | 20251113 | 20251231 | 20251113 | 20251201 | 是 | 否 | 20251205 | 联合验收 | 117.91 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001256010594 | 其他 | 2024年崇阳县沙坪等四个乡镇高标准农田建设(改造提升)项目(咸农发【2024]15号)批复需县级配套资金117.91万元。
495 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_170万美丽乡村建设 | 崇阳县 | 170 | 170 | 170 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20251113 | 20251113 | 20251231 | 20251113 | 20251127 | 是 | 否 | 20251128 | 联合验收 | 170 | 否 | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001257063864 | 其他 | 170万美丽乡村建设
496 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_160万美丽乡村建设 | 崇阳县 | 160 | 160 | 160 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20251113 | 20251113 | 20251231 | 20251113 | 20251127 | 是 | 否 | 20251127 | 联合验收 | 160 | 否 | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001257065284 | 其他 | 160万美丽乡村建设
497 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县新建晒谷场及附属设施 | 石垅村 | 10 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250930 | 20250930 | 20251231 | 20250930 | 20251201 | 是 | 否 | 20251203 | 联合验收 | 10 | 是 | 1200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001260960945 | 其他 | 新建晒谷场：1200㎡、 挡土墙护砌：长50m、高1m、80涵管30m
498 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_晒谷场硬化 | 长青村 | 6 | 6 | 6 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 崇阳县农业农村局 | 20250930 | 20250930 | 20251231 | 20250930 | 20251130 | 是 | 否 | 20251203 | 联合验收 | 6 | 是 | 600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001260965470 | 其他 | 三组张家800平方米晒谷场
499 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县5个村亲民化改造建设 | 崇阳县 | 70 | 70 | 70 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 县委社会工作部 | 20250910 | 20250930 | 20251231 | 20250930 | 20251103 | 是 | 否 | 20251107 | 联合验收 | 70 | 是 | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262608955 | 其他 | 立体改造、粉刷墙壁裂缝、党群服务中心办公设施更新、接触设施配套等、墙面修复1600平方米、购置办公设备等。购置办公设备，购置老年人活动器械儿童书籍及玩具，墙面修复2100平方米等
500 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县路灯安装 | 崇阳县 | 20 | 20 | 20 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 农业农村局 | 20250929 | 20250930 | 20251231 | 20250930 | 20251201 | 是 | 否 | 20251205 | 联合验收 | 20 | 否 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262779664 | 其他 | 崇阳县乡村路灯安装
501 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年崇阳县王世杰故居修补资金 | 回头岭村 | 5 | 5 | 5 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 农业农村局 | 20251110 | 20251120 | 20251231 | 20251120 | 20251205 | 是 | 否 | 20251208 | 联合验收 | 5 | 否 | 1200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001262868435 | 其他 | 2025年崇阳县王世杰故居修补基础设施资金
502 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 崇阳县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_农村生活垃圾无害化处理 | 崇阳县 | 869 | 869 | 869 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 城市执法局 | 20250610 | 20250701 | 20251231 | 20250807 | 20251013 | 是 | 否 | 20251017 | 联合验收 | 869 | 是 | 50000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001263498595 | 其他 | 农村生活垃圾无害化处理
503 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 崇阳县_乡村建设行动_人居环境整治_2025年乡村公厕管护项目 | 崇阳县 | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 农业农村局 | 20250510 | 20250529 | 20251231 | 20250520 | 20250528 | 是 | 否 | 20250528 | 联合验收 | 61.94 | 否 | 1384 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001206930967 | 其他 | 对全县各乡村公厕进行管护
504 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 崇阳县_乡村建设行动_人居环境整治_崇阳县白霓镇严垅村垃圾桶和清淤项目 | 严垅村 | 3 | 3 | 3 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 咸宁市住房公积金中心崇阳办事处 | 20250405 | 20250510 | 20251231 | 20250620 | 20251110 | 是 | 否 | 20251113 | 联合验收 | 3 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001254005294 | 垃圾桶 | 对农田水渠及部分河道进行清理淤泥及清运工作，垃圾桶80个
505 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 崇阳县_乡村建设行动_人居环境整治_严垅村环境整治 | 严垅村 | 1 | 1 | 1 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 咸宁市住房公积金中心 | 20250504 | 20250514 | 20251231 | 20250717 | 20251110 | 是 | 否 | 20251113 | 联合验收 | 1 | 否 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001254041552 | 绿化 | 严垅村环境整治
506 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 崇阳县_乡村建设行动_人居环境整治_2025年崇阳县公积金环境整治 | 崇阳县 | 6 | 6 | 6 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 咸宁市住房公积金中心 | 20250405 | 20250515 | 20251231 | 20250718 | 20251110 | 是 | 否 | 20251113 | 联合验收 | 6 | 否 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001254063741 | 其他 | 2025年崇阳县公积金环境整治
507 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 崇阳县_乡村建设行动_农村公共服务_2025年民生工程路灯建设 | 崇阳县 | 30 | 30 | 30 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县农业农村局 | 20250510 | 20250510 | 20251231 | 20250520 | 20250707 | 是 | 是 | 20250710 | 联合验收 | 30 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001221171276 | 乡镇 | 古城、泉湖、金星、石岭、泉口5个村安装路灯120盏
508 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 崇阳县_乡村建设行动_农村公共服务_2025年崇阳县5个行政村路灯安装 | 崇阳县 | 30 | 30 | 30 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 农业农村局 | 20250520 | 20250530 | 20251231 | 20250530 | 20250701 | 是 | 否 | 20250704 | 联合验收 | 30 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001221220540 | 村 | 古城，泉湖，石岭，金星，泉口5个行政村路灯安装
509 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村公共服务_崇阳县2025年石门村黄家坳安置点公共用房建设和安全饮水提档升级项目 | 石门村 | 13 | 13 | 13 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工 | 县发改局 | 20250123 | 20250220 | 20251231 | 20250410 | 20251008 | 是 | 否 | 20251015 | 联合验收 | 13 | 是 | 116 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001204422225 | 建设公共用房 | 建设公共用房长12.6米、宽6米；.钢筋混泥土浇筑蓄水池1个长10米、宽5米、高2米。
510 | 崇阳县 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 崇阳县_乡村建设行动_农村公共服务_103.12万严重精神病障碍者、计划生育特困家庭医疗保险追加 | 崇阳县 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 农业农村局 | 20251113 | 20251113 | 20251231 | 20251113 | 20251127 | 是 | 否 | 20251128 | 联合验收 | 103.12 | 否 | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4900001257067720 | 其他 | 103.12万严重精神病障碍者、计划生育特困家庭医疗保险追加
511 | 崇阳县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 崇阳县_巩固三保障成果_教育_2025年崇阳县春季雨露计划 | 崇阳县 | 350 | 350 | 350 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 农业农村局 | 20250214 | 20250305 | 20251231 | 20250305 | 20251201 | 是 | 否 | 20251205 | 联合验收 | 350 | 否 | 2334 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001190588771 | 其他 | 每人春季0.15万元
512 | 崇阳县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 崇阳县_巩固三保障成果_教育_崇阳县2025年雨露计划 | 崇阳县 | 272.2 | 272.2 | 272.2 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 农业农村局 | 20250801 | 20250801 | 20251231 | 20251010 | 20251120 | 是 | 否 | 20251124 | 联合验收 | 272.2 | 否 | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001254456076 | 其他 | 崇阳县雨露计划272.2万元资金
513 | 崇阳县 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 享受农村居民最低生活保障 | 崇阳县_巩固三保障成果_综合保障_2025年农村居民最低生活保障金 | 崇阳县 | 1346.5 | 1346.5 | 1346.5 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 崇阳县民政局 | 20250415 | 20250501 | 20251231 | 20250501 | 20250731 | 是 | 否 | 20250803 | 联合验收 | 1346.5 | 否 | 17076 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220850271 | 2025年5月-7月农村低保金 | 用于发放2025年5月-7月农村农村居民最低生活保障金
514 | 崇阳县 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 参加城乡居民基本养老保险 | 崇阳县_巩固三保障成果_综合保障_2025年医疗保障费用 | 崇阳县 | 613.868 | 613.868 | 613.868 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 医疗保障局 | 20250610 | 20250620 | 20251231 | 20250620 | 20251110 | 是 | 否 | 20251112 | 联合验收 | 613.868 | 否 | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001226257015 | 乡镇 | 2025年医疗保障费用
515 | 崇阳县 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 参加城乡居民基本养老保险 | 崇阳县_巩固三保障成果_综合保障_2025年崇阳县人社城乡居民养老保险资金 | 崇阳县 | 112 | 112 | 112 | 完工 | 2025 | 是 | 就业务工，其他 | 人社局 | 20250710 | 20250721 | 20251231 | 20250722 | 20251201 | 是 | 否 | 20251205 | 联合验收 | 112 | 否 | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001226307509 | 乡镇 | 2025年崇阳县人社城乡居民养老保险
516 | 崇阳县 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 享受特困人员救助供养 | 崇阳县_巩固三保障成果_综合保障_2025年5月-8月特困供养保障金 | 崇阳县 | 777.5 | 777.5 | 777.5 | 完工 | 2025 | 是 | 其他 | 崇阳县民政局 | 20250415 | 20250501 | 20251231 | 20250501 | 20250831 | 是 | 否 | 20250903 | 联合验收 | 777.5 | 否 | 1952 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001220868738 | 2025年5月-8月特困供养保障金 | 用于发放2025年5月-8月特困供养保障金
517 | 崇阳县 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 享受特困人员救助供养 | 崇阳县_巩固三保障成果_综合保障_2025年崇阳县残疾人补助 | 崇阳县 | 322.32 | 322.32 | 322.32 | 完工 | 2025 | 是 | 其他，就业务工 | 民政局 | 20250620 | 20250621 | 20251231 | 20250622 | 20251110 | 是 | 否 | 20251111 | 联合验收 | 322.32 | 否 | 6000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4900001226298712 | 乡镇 | 2025年崇阳县残疾人补助